
鹤岗市神鹤矿业有限责任公司煤矿
矿区生态修复方案
鹤岗市神鹤矿业有限责任公司

二零二五年十一月

鹤岗市神鹤矿业有限责任公司煤矿
矿区生态修复方案
编制单位：鹤岗市蓝俊地质勘查有限公司

项目负责人：彭惠生
技术负责人：王  亮
审      核：陈茂山
编      写：胡兆军
矿区生态修复方案编制信息表

	采矿权人信息
	采矿权人名称
	鹤岗市神鹤矿业有限责任公司

	
	统一社会信用代码
	***
	联系人
	郭春梅

	
	联系地址
	鹤岗市兴安区
	联系电话
	***

	
	开采权面积
	***公顷
	采矿权拐点坐标
	

	
	采矿权有效期限
	2025年11月2日至2026年11月1日

	
	方案编制情形
	 □首次申请采矿许可 ☑扩大开采区域 □缩小开采区域

□变更开采方式 □变更开采矿种 □延续 □其他

	方案编
制

单

位
	单位名称
	鹤岗市蓝俊地质勘查有限公司

	
	统一社会信用代码
	91230400MA18WNR130
	联系人
	彭惠生

	
	联系地址
	工农区学府路55号
	联系电话
	***

	
	编制负责人

	
	姓名
	专业
	职务/职称
	联系电话
	签名

	
	胡兆军
	地质与测量
	副经理
	***
	

	
	主要编制人员

	
	姓名
	专业
	职务/职称
	联系电话
	签名

	
	王亮
	测绘工程
	工程师
	***
	

	
	于云龙
	工程测量
	工程师
	***
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


目     录

1前  言


1一、 编制目的


9二、服务年限


10第一章 矿山基本情况


10一、矿业权人基本情况


10二、地理位置与区域概况


11三、矿山开采历史及现状


29第二章 矿区基础信息


29一、矿区自然条件


33二、社会经济概况


34三、矿区地质环境背景


37四、矿区土地利用现状及采矿用地审批情况


38五、矿区生态状况


40六、矿区及周边人类重大工程活动


41七、矿区生态修复工作情况


41八、矿区基本情况调查监测指标


43第三章 问题识别诊断及修复可行性分析


43一、问题识别与受损预测


47二、生态修复可行性分析


51三、生态修复分区及修复时序安排


53四、采矿用地与复垦修复安排


55第四章 生态修复措施与工程内容


55一、保护与预防控制措施


55二、修复措施


55三、工程内容


62第五章 监测与管护


62一、监测目标与措施


63二、管护目标与措施


64三、工程量


65第六章 工程部署与经费估算


65一、总体部署


66二、总体经费估算


82三、阶段工作任务与经费安排


84第七章 保重措施与公众参与


84一、保障措施


89二、公众参与


92三、效益分析


95第八章 结论



附表

矿山地质环境调查表
附图
附图1 鹤岗市神鹤矿业有限责任公司矿区土地利用现状图（1：5000）

附图2 鹤岗市神鹤矿业有限责任公司矿区地质环境问题现状图（1：5000）

附图3 鹤岗市神鹤矿业有限责任公司矿区土地损毁现状图（1：5000）
附图4 鹤岗市神鹤矿业有限责任公司矿区地质环境问题预测图（1：5000）

附图5 鹤岗市神鹤矿业有限责任公司矿区土地损毁预测图（1：5000）

附图6 鹤岗市神鹤矿业有限责任公司矿区生态修复工程部署图（1：5000）
附件

附件1  采矿许可证及营业执照

附件2  开采方案及评审意见书
附件3  2025年矿山资源储量年度变化表

附件4  矿山地质环境保护与土地复垦方案

附件5  水质检测报告

附件6  公众参与调查表

附件7  2025年度沉降监测报告

附件8  复垦基金票据
前  言

编制目的

1、任务的由来
鹤岗市神鹤矿业有限责任公司煤矿经黑龙江省自然资源厅核准开采鹤岗煤田兴安矿区范围内的11＃、17-1＃煤层，不动产权证（采矿权）证号为***，矿区面积***hm2，有效期至2026年11月1日。矿井设计生产能力15.00万吨/年，截止到2025年10月31日,剩余保有储量***万吨。

为促进矿业经济持续、健康发展，建设绿色矿山，根据矿区生态修复方案有关法律法规和政策规定，保证矿区生态修复方案的任务、措施、计划和资金落到实处，为自然资源管理部门实施监管和矿山企业办理采矿许可证提供依据。按照《自然资源部办公厅关于做好《矿产资源法》实施过渡期内矿区生态修复方案编制评审有关工作的通知》（自然资办函[2025]2043号）的要求，在办理采矿权变更及延续时，涉及扩大开采规模、扩大矿区范围、变更开采方式的应当编制或修订本方案。鹤岗市神鹤矿业有限责任公司拟扩井筒、井工部分超出采矿许可证范围，导致矿区范围发生改变，需重新办理采矿许可证，故编制本方案。
鹤岗市神鹤矿业有限责任公司委托鹤岗市蓝俊地质勘查有限公司编制此方案，鹤岗市蓝俊地质勘查有限公司于2025年12月接受委托，依据《矿区生态修复方案编制指南（临时）》，编制完成鹤岗市神鹤矿业有限责任公司煤矿矿区生态修复方案。

矿区生态修复方案是实施矿山修复的技术依据之一。本方案不代替相关工程勘察、治理设计；矿山企业和方案编制单位对采用资料、引用数据的真实性及方案结论的科学性负责。

2、编制目的
鹤岗市神鹤矿业有限责任公司矿区生态修复方案编制的目的主要体现在以下几个方面：

一、落实政策责任，规范修复实施。响应国家及黑龙江省生态修复要求，明确企业主体责任，确保井工开采相关修复工作符合“边开采、边治理”法定要求，为监管验收提供依据，同时规范修复目标、技术路线等关键流程，提升工作实效。
二、修复生态系统，筑牢安全屏障。针对井工开采导致的地表塌陷、植被破坏等问题，制定针对性治理措施，恢复矿区生态系统功能，减少水土流失与污染物扩散，助力构建鹤岗区域生态安全格局。
三、防控灾害风险，保障人居安全。聚焦井工开采引发的地表塌陷、地裂缝等地质灾害隐患，明确监测与治理措施，治理粉尘污染等环境问题，降低对周边居民生命财产及健康的威胁，改善人居环境质量。
四、盘活土地资源，助力绿色转型。遵循“宜耕则耕、宜林则林”原则提升土地价值，推动修复后土地多元再利用，助力地方经济结构优化，彰显企业社会责任，服务鹤岗百年煤城绿色转型。
3、编制工作概况

方案中所用原始数据一部分来源于现场调查，一部分由矿山企业提供。引用数据来源于各种技术资料，引用资料均为评审通过的各类报告。我单位承诺报告中调查数据真实，引用资料可靠。结论亦具有真实性和科学性。

方案编制是在进行大量的资料收集以及野外调查的基础上完成的，本方案的编制工作大致分为以下四个阶段：

一、前期工作（2025年12月10日—12月13日）

（1）资料收集。广泛收集了修复区及周边自然地理、生态环境、社会经济、土地利用现状与权属、土壤项目基本情况等相关资料。

接到委托任务后，在充分收集、综合分析建设项目相关资料的基础上，组织专业技术人员对鹤岗市神鹤矿业有限责任公司进行实地调查，重点调查矿区的地形地貌、地层岩性、地质构造等地质环境背景和地质灾害发育、含水层破坏、地形地貌景观破坏和土地压占、损毁等问题，采集了土壤数据，拍摄了相关影像，调查地质地貌点10处，水文地质点8处，土壤剖面点1处，拍摄数码照片20张，野外调查所收集的资料已满足本次工作要求。完成工作量见表0-1，具体工作流程图见图0-1。

	序号
	工作项目
	工 作 内 容
	单位
	数量

	1
	资料
	《鹤岗市神鹤矿业有限责任公司资源储量核实报告》
	份
	1

	
	
	《鹤岗市神鹤矿业有限责任公司开发利用方案》
	份
	1

	
	
	其他资料
	
	

	2
	调查
	地质地貌点
	处
	10

	
	
	水文地质点
	处
	8

	
	
	土壤剖面点
	处
	1

	
	
	拍摄相关照片
	张
	20


表0-1 完成工作量 
资料收集与现场踏勘

↓

矿山地质环境及水土资源等调查

↓

矿山地质环境评估范围和修复区

↓

确定矿区生态修复适宜性评价

↓

矿区生态修复分区

↓

矿区生态修复方案报告编写和图件编绘

图0-1 具体工作程序

（2）野外调查。实地调查了修复区地质灾害发育情况、地下水水位水质、地形地貌景观，土壤、水文、水资源、土地利用情况、土地损毁情况等，并针对区域内实地拍摄影像、图片等相关资料，并做文字记录。

二、拟定初步方案（2025年12月14日—2025年12月16日）

通过对收集资料的整理，确定方案的服务年限，进行地质环境影响评价、土地损毁预测与土地修复适宜性评价，确定矿山地质环境保护分区、土地修复标准及措施，明确矿区生态修复的目标，确定主要治理工程措施，预测算工程量，估算治理费用，初步确定矿区生态修复方案。

三、方案协调论证（2025年12月16日—12月17日）

对初步拟定的矿区生态修复方案从组织、经济、技术、费用保障、矿区生态修复目标等方面进行可行性论证。

四、编制方案（2025年12月18日—12月31日）

根据方案协调性论证结果，确定矿区生态修复标准，优化工程设计、估算工程量以及投资，细化矿区生态修复实施计划安排以及费用、技术和组织管理保障措施，编制详细的矿区生态修复方案。

4、上期方案落实情况

鹤岗市神鹤矿业有限责任公司煤矿属于生产矿山，尚未进入修复期。现阶段无法进行矿区修复，待矿山生产完毕，进行矿区修复。该矿山由鹤岗市蓝俊地质勘查有限公司于2021年11月编制《鹤岗市神鹤矿业有限责任公司矿山地质环境保护与土地复垦方案》并通过评审。方案中矿山地质环境治理与复垦工程主要工程包括：井口回填工程、地裂缝回填工程、建筑物拆除工程、废弃矸石清运工程、塌陷区回填工程、塌陷区道路治理工程、土地翻耕工程、土地平整工程、客土覆盖工程、土壤培肥工程植被重建工程、地面塌陷监测及林草地监测管护工程，总治理投资***万元。本次修复方案主要工程包括：建筑物拆除工程、井口回填工程、土地翻耕工程、土地平整工程、土壤运输工程、客土覆盖工程、植被恢复工程、地裂缝回填工程、塌陷区回填工程、塌陷区道路治理工程、地面塌陷监测工程及林草地监测管护工程。本次修复方案总投资***万元。

表1-2 上期方案与本次方案工程量对比表                   

	上期方案
	本次方案

	工程
	工程量
	工程
	工程量

	建筑物拆除工程
	***
	建筑物拆除工程
	***

	井口回填工程
	浆砌石
	***
	井口回填工程
	浆砌石
	***

	
	井口巷道回填
	***
	
	井口巷道回填
	***

	
	人工夯实
	***
	
	人工夯实
	***

	地裂缝回填工程
	土方填充
	***
	地裂缝回填工程
	土方填充
	***

	
	运土
	***
	
	运土
	***

	地面塌陷监测
	***
	地面塌陷监测
	***

	矸石清运工程
	***
	塌陷区回填工程
	挖掘机挖土
	***

	塌陷区回填工程
	挖掘机挖土
	***
	
	推土机推土
	***

	
	推土机推土
	***
	
	矸石填充
	***

	
	矸石填充
	***
	
	矸石运输
	***

	
	矸石运输
	***
	塌陷区道路治理
	挖掘机挖土
	***

	塌陷区道路治理
	挖掘机挖土
	***
	
	矸石运输
	***

	
	矸石运输
	***
	
	煤矸石路基
	***

	
	煤矸石路基
	***
	
	煤矸石路面
	***

	
	煤矸石路面
	***
	土地平整工程
	***

	土地平整工程
	***
	土地翻耕工程
	***

	土地翻耕工程
	***
	土壤运输工程
	***

	客土覆盖工程
	***
	客土覆盖工程
	***

	植被重建工程
	栽植乔木
	***
	植被重建工程
	栽植乔木
	***

	
	播撒草籽
	***
	
	播撒草籽
	***

	土壤培肥
	有机肥
	***
	监测与管护工程
	监测
	***

	
	复合肥
	***
	
	管护
	***

	监测与管护工程
	监测
	***
	
	

	
	管护
	***
	
	

	
	


表1-3 上期方案与本次方案投资对比表                  单位：万元             

	上期方案
	本次方案

	矿山地质环境保护
	土地复垦
	

	监测费
	***
	工程施工费
	***
	工程施工费
	***

	工程施工费
	***
	其他费用
	***
	其他费用
	***

	其他费用
	***
	监测管护费
	***
	监测与管护费
	***

	预备费
	***
	预备费
	***
	（一）监测费
	***

	（一）基本预备费
	***
	（一）基本预备费
	***
	（二）管护费
	***

	（二）价差预备费
	***
	（二）价差预备费
	***
	预备费
	***

	静态总投资
	***
	静态总投资
	***
	（一）基本预备费
	***

	动态总投资
	***
	动态总投资
	***
	（二）价差预备费
	***

	合计
	301.21
	合计
	***


本次方案相对于上期方案工程大致相同。工业广场建筑物拆除量增加了2932m³；井口回填工程、塌陷区回填工程及塌陷区道路治理工程与上期方案相同；由于该矿山剩余服务年限的减少，本次方案地面塌陷监测相较于上期方案减少了137次；本次方案工业广场面积有所增加，相对土地翻耕工程、土地平整工程、客土覆盖工程、植被恢复工程及管护工程量增加。上期方案总投资金额为***万元，本次方案总投资金额为***万元，较上期方案增加***万元。
5、编制依据
（一）法律法规

（1）《中华人民共和国矿产资源法》（2025年7月）；
（2）《中华人民共和国土地管理法》（2019年8月）；
（3）《地质灾害防治条例》（2004年3月）；
（4）《中华人民共和国土地管理法实施条例》（2021年9月）；
（5）《土地复垦条例》（中华人民共和国国务院令第592号）2011年2月；
（6）《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月）；
（7）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）；
（8）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月）；
（9）《土地复垦条例实施办法》（2013年3月）；
（10）《矿山地质环境保护规定》（2019年7月16日）；

（11）《黑龙江省地质环境保护条例》（2018年4月修订）。
（二）政策文件

（1）《自然资源部办公厅关于做好《矿山资源法》实施过渡期内矿区生态修复方案编制评审有关工作的通知》（自然资厅函[2025]2043号）；
（2）《关于加强生产建设项目土地复垦管理工作的通知》（国土资[2006]225号）；
（3）《关于加强土地整理复垦进一步开发工程的通知》（国土资[2008]176号）；
（4）《国土资源部关于贯彻实施<土地复垦条例>的通知》（国土资发[2011]50号）；
（5）《黑龙江省人民政府办公厅关于进一步加强和规范土地复垦工作的通知》（黑政办发[2012]84号）；
（6）《财政部国土资源部环境保护部关于取消矿山地质环境治理恢复保证金建立矿山地质环境治理恢复基金的指导意见》（财建［2017］638号）；
（7）《关于调整增值税税率的通知》财税［2018］32号

（8）《黑龙江省土地开发整理项目预算额定标准》（黑财建[2013]294号）

（9）《矿区生态修复方案编制指南（临时）》（2025年9月）

（三）标准规范

（1）GB/T 958-2015          区域地质图图例
 （2）GB/T 12719-2021        矿区水文地质工程地质勘探规范
（3）GB/T 21010-2017        土地利用现状分类
（4）GB 50021-2001          岩土工程勘察规范
（5）GB50330-2013           建筑边坡工程技术规范
（6）GB3100-3102-1993       量和单位
（7）GB3838-2002            地表水环境质量标准

（8）TD/T1031-2011          土地复垦方案编制规程

（9）GB/T16453-2008         水土保持综合治理技术规范
（10）DZ/T 0179-1997     地质图用色标准及用色原则（1:50000）
（11）GB/T 25216-2010        煤矿开采沉陷损毁与防护规范
（12）SL/T183-2005           地下水监测规范
（13）TD/T1036-2013          土地复垦质量控制标准
 （14）GBT/40112-2021         地质灾害危险性评估规范

（15）DZ/T0223-2011     矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范

（16）TD/T1031.1-2011       土地复垦方案编制规程第1部分：通则

（17）TD/T1070.2-2022  矿山生态修复技术规范 第2部分：煤炭矿山
（18）DZ/T0287-2015        矿山地质环境监测技术规程

（19）GB/T43935-2024       矿山土地复垦与生态修复监测评价技术

（四）地方规划及自然与社会经济资料
（1）《鹤岗市国土空间总体规划（2021-2035年）》；

（2）《鹤岗市矿产资源总体规划（2021-2025年）》；

（3）《黑龙江土种》；

（4）《黑龙江土壤》；

（5）矿区所在地的社会经济资料；

（五）技术文件
（1）《鹤岗市神鹤矿业有限责任公司煤矿开采方案》；

（2）矿区所在区域土地利用现状图。

（3）《鹤岗市神鹤矿业有限责任公司矿山地质环境保护与土地复垦方案》

（4）其他有关资料。

（六）主要计量单位
面积：公顷（hm2）

长度：公里（km），米（m）

体积：立方米（m3）

产量：吨；万吨（万t）

单价：万元/hm2，元/亩

金额：万元；元（人民币）

时间：年（a）

温度：摄氏度（℃）

二、服务年限

（一）矿山设计服务年限

根据鹤岗市神鹤矿业有限责任公司煤矿2025年度矿山资源储量年度变化表，截止到2025年10月末，该矿剩余保有资源储量为***万t。

矿井保有资源储量为***万吨，可采储量为***万吨，矿井服务年限采用以下公式计算：
T=Q÷(A×K)=***÷(15×1.3)≈***年
式中：T—矿井服务年限；

Q—矿山可采储量；

A—矿山年生产能力；

K—储量备用系数，地质构造复杂程度为中等、煤层稳定，K取1.3。

（二）方案服务年限

基于井工煤矿开采后沉陷稳定规律及生态修复时序要求，本方案总服务年限统筹涵盖“开采期-沉稳期-修复期-管护期”全阶段，总时长9.1年，自2025年11月至2034年12月，各阶段划分及目标如下：一是剩余开采期（2025年11月-2028年12月，3.1年），同步开展预防保护类修复措施；二是沉陷稳定期（2029年1月-2030年12月，2年），监测沉陷区稳定情况，为集中修复做准备；三是集中修复期（2031年1月-2031年12月，1年），实施地貌重塑、土壤重构、植被重建等核心修复工程；四是后期管护期（2032年1月-2034年12月，3年），巩固修复成效，开展长期监测与常态化管护，确保生态系统稳定可持续。方案基准期以自然资源主管部门批准该方案之日算起。由于矿山开采存在不确定性，该方案5年修编一次。

 矿山企业扩大开采规模、扩大矿区范围或变更用地位置、改变开采方式的， 应当重新编制或修订矿区生态修复方案。

第一章 矿山基本情况

一、矿业权人基本情况
（1）矿山名称：鹤岗市神鹤矿业有限责任公司煤矿
（2）采矿许可证：证号***
（3）采矿权人：鹤岗市神鹤矿业有限责任公司

（4）企业性质：有限责任公司
（5）矿区范围：***2hm²

（6）工业广场范围：***hm²
（7）开采矿种：煤
（8）开采方式：地下开采

（9）生产能力：15万t/a

二、地理位置与区域概况

鹤岗市神鹤矿业有限责任公司煤矿位于鹤岗市区南部12km处，行政区划属鹤岗市兴安区管辖。地理位置：东经***，北纬***。矿区与萝北县城有简易公路相连，交通较为方便。

三、矿山开采历史及现状
（一）矿区开采历史及现状
鹤岗市神鹤矿业有限责任公司煤矿的前身是鹤岗市华中煤炭实业有限公司二煤矿，始建于1987年7月，1989年12月正式投产。鹤岗矿务局兴安煤矿经贸八井于1995年批准开采11#煤层，截止2003年关闭前，-55m标高以上已经开采完毕，鹤岗市神鹤矿业有限责任公司与鹤岗矿务局兴安煤矿经贸八井毗邻，2010年3月18日，黑龙江省国土资源厅以黑国土矿划（2010）046号文为鹤岗市神鹤矿业有限责任公司划定了扩大区范围，矿区范围由45个拐点圈定，开采深度由100.19m至-191.853m标高。扩后拟将矿井生产规模改扩建至15万吨/年。设计开采煤层11#、17-1#两个煤层。

鹤岗市神鹤矿业有限责任公司煤矿原矿区面积54.82hm²，拟扩井筒、井工后矿区面积58.75hm²，矿井设计生产能力15万吨/年，采矿证有效期限为2025年11月2日至2026年11月1日，鹤岗市神鹤矿业有限责任公司煤矿继续开采鹤岗煤田兴安矿区范围内的11、17-1号煤层，截止2025年10月末，鹤岗市神鹤矿业有限责任公司煤矿内保有煤炭资源储量总计为***万吨，矿山剩余生产服务年限***年。

鹤岗市神鹤矿业有限责任公司煤矿各煤层采空区见下图。鹤岗市神鹤矿业有限责任公司煤矿采空区位于17-1#煤层及11#煤层西部。鹤岗市神鹤矿业有限责任公司煤矿在历史上经历了多次变革与发展。自1987年建矿以来，该矿经历了从鹤岗市华中煤炭实业有限公司二煤矿到鹤岗矿务局兴安煤矿经贸八井，再到如今的鹤岗市神鹤矿业有限责任公司的转变。在这一过程中，矿区的开采规模、开采方式以及生产能力均有所调整。特别是2010年矿区范围扩大后，矿井生产规模改扩建至15万吨/年，设计开采煤层11#、17-1#两个煤层。目前，鹤岗市神鹤矿业有限责任公司煤矿正继续开采鹤岗煤田兴安矿区范围内的煤炭资源，尽管采空区存在，但尚未发生大面积塌陷及积水情况，矿区排水状况良好，为矿山的持续生产提供了有力保障。

与鹤岗市神鹤矿业有限责任公司煤矿相邻的矿山主要有周边几处小型煤矿，分别为鹤岗市源丰煤矿及鹤岗市红旗煤矿。这些矿山在开采历史、开采规模等方面各有特点。部分相邻矿山开采时间较早，在长期的开采过程中，对区域地质环境产生了一定影响，如局部地面出现轻微沉降等迹象。由于相邻矿山的存在，在开采过程中需要特别注意与它们的边界协调，避免因开采活动相互影响而引发安全问题。同时，在生态修复方面，也需要考虑与相邻矿山的整体协调性，共同推进区域生态环境的改善。

矿区范围及拐点坐标

鹤岗市神鹤矿业有限责任公司煤矿此次拟扩井工、井筒后矿区面积***hm²，设计开采标高为100.19至-191.853米。拐点坐标见表1-1。

表1-1  矿区范围拐点坐标表
	煤层
	点号
	2000大地坐标系
	点号
	2000大地坐标系

	
	
	X
	Y
	
	X
	Y

	11#
	1
	***
	***
	15
	***
	***

	
	2
	***
	***
	16
	***
	***

	
	3
	***
	***
	17
	***
	***

	
	4
	***
	***
	18
	***
	***

	
	5
	***
	***
	19
	***
	***

	
	6
	***
	***
	20
	***
	***

	
	7
	***
	***
	21
	***
	***

	
	8
	***
	***
	22
	***
	***

	
	9
	***
	***
	23
	***
	***

	
	10
	***
	***
	24
	***
	***

	
	11
	***
	***
	25
	***
	***

	
	12
	***
	***
	26
	***
	***

	
	13
	***
	***
	27
	***
	***

	
	14
	***
	***
	28
	***
	***

	
	标高：***

	17-1#
	1
	***
	***
	10
	***
	***

	
	2
	***
	***
	11
	***
	***

	
	3
	***
	***
	12
	***
	***

	
	4
	***
	***
	13
	***
	***

	
	5
	***
	***
	14
	***
	***

	
	6
	***
	***
	15
	***
	***

	
	7
	***
	***
	16
	***
	***

	
	8
	***
	***
	17
	***
	***

	
	9
	***
	***
	
	***
	***

	
	标高：***

	新增井筒1
	1
	***
	***
	17
	***
	***

	
	2
	***
	***
	16
	***
	***

	
	3
	***
	***
	
	
	

	
	标高：***

	新增井筒2
	1
	***
	***
	3
	***
	***

	
	2
	***
	***
	4
	***
	***

	
	标高：***

	新增井工
	1
	***
	***
	15
	***
	***

	
	2
	***
	***
	16
	***
	***

	
	3
	***
	***
	17
	***
	***

	
	4
	***
	***
	18
	***
	***

	
	5
	***
	***
	19
	***
	***

	
	6
	***
	***
	20
	***
	***

	
	7
	***
	***
	21
	***
	***

	
	8
	***
	***
	22
	***
	***

	
	9
	***
	***
	23
	***
	***

	
	10
	***
	***
	24
	***
	***

	
	11
	***
	***
	25
	***
	***

	
	12
	***
	***
	26
	***
	***

	
	13
	***
	***
	27
	***
	***

	
	14
	***
	***
	
	
	

	
	标高：***


（三）开采方案概述
一、开采煤层 

1、煤层情况

鹤岗市神鹤矿业有限责任公司煤矿经批准开采煤层为11#、17-1共2个煤层。开采各煤层特征如下： 

11＃煤层：矿井范围内煤层原始厚度为4.73～10.65m，大矿采后旧区剩余底煤厚度2.0m，煤层顶板为中细砂岩，底板为细砂岩。距上部9＃层间距20～47m，距下部12＃煤层层间距为10～65m。F12断层下盘大矿已采无底煤。
17－1＃煤层：矿井范围内煤层原始厚度3.19～5.6m，大矿采后旧区剩余底煤厚度1.8～2.2m。煤层顶板为细砂岩，底板为粉砂岩。距下部17－2＃煤层层间距40－60m。
2、煤质

根据《鹤岗矿务局兴安煤矿矿井地质报告说明书》中表8“煤化学分析两级指数一般平均成果表”，矿区范围11、17-1号煤层煤质指标见下表：    

表1-2             神鹤煤矿各煤层煤质指标表               

	煤层
	灰分（%）
	挥发分（%）
	发热量（MJ/KG）
	胶质层厚度Y
	煤种

	11
	21.65
	36.00
	26.3-34.85
	11.52
	气煤

	17-1
	15.87
	34.85
	27.51-34.64
	13.91
	气煤


二、资源储量

根据《鹤岗市神鹤矿业有限责任公司煤矿2025年度矿产资源储量统计表》鹤岗市神鹤矿业有限责任公司煤矿各煤层保有储量为89.19万吨。
三、开拓方案

本方案主要是从矿井的资源分布情况来确定矿井的开拓方式。由于矿井现剩余资源基本上分布在11＃煤层中，且煤层较厚、资源较为集中、走向和倾向范围较为适中，可形成正规工作面。同时，考虑到矿井所开采的两个煤层较远，层间距在78～180m，且17-1＃煤层剩余资源较少，可利用原有系统进行开采，无需施工联络石门将两个矿井连接在一起。可有效地减少岩石工程量。
1、井筒

井筒特征见下表。
表1-3                               井筒特征表
	井筒名称
	井口坐标
	倾角
 (° )
	斜长
（M）
	井口标高
（Cm）
	净断面
（m³）
	支护 
方式

	
	X
	Y
	
	
	
	
	

	主井
	***
	***
	25
	580
	127.8
	6.6
	砌碹、喷锚

	副井
	***
	***
	28
	560
	127
	6.6
	砌碹、喷锚

	风井
	***
	***
	25
	540
	127.8
	6.6
	砌碹、喷锚


2、采煤方法及采煤工艺
该矿井所开采煤层赋存较为简单，煤层基本上为厚煤层，煤层倾角为22°。根据矿井多年的开采经验，该煤层适合采用走向长臂后退式开采。在局部区域，即煤厚达到8.99m处，应采用分层开采的形式进行开采，其余区域则采用一次采全高放顶煤放炮落煤的采煤工艺。
3、工作面顶板管理方式及支架设备选型
（1）顶板管理方式的选择
根据该矿井煤层赋存条件、顶底板岩性及开采技术条件、采煤方法等因素，工作面顶板管理方式为全部垮落法。
（2）支柱选择

根据工作面煤层厚度，设计工作面内选用DZ22-30/100型单体液压支柱，工作阻力不小于300KN/m2。根据工作面长度，每个工作面配备300根。
（3）支柱支护强度校核
回采工作面支柱采用三四排管理。柱距为0.8m，排距1.2m，最大控顶距为4.8m，最小控顶距为3.6m。
4、预防水害措施

该矿井的涌水量不大，但原有采空区较多，井下可能有积水存在。因此，矿井的防治水工作应针对原有采空区采取相应的措施。

地面防水

防止井口灌水，在井口门附近、修筑可靠的泄水沟。

防止地面渗水，处理好地面塌陷坑，填平夯实，挖好排水沟。

井下防水

防水煤柱一般不能利用，所以要在安全可靠的基础上把煤柱的宽度或高度降低到最低限度，以提高资源的利用率。

留设防水煤（岩）柱必须与矿井的地质构造、水文地质条件、煤层赋存条件、围岩的物理力学性质、煤层的组合结构方式等自然因素密切结合。与采煤方法，开采强度，支护形式等人为因素互相适应。

在同一地点有两种或两种以上留设煤（岩）柱的条件时，所留设的煤（岩）柱必须满足各个留设煤（岩）柱的条件。

对防水煤（岩）柱的留设要特别严格，防水煤（岩）柱一经留设即不得破坏，必须保护煤（岩）柱的完整。
根据矿井水文地质条件及多年生产实践，确定断层煤柱为20m，井田边界煤柱为20m。在矿井生产建设中，应进一步观测防水煤柱的有关数据，使防水煤柱在保证安全可靠的前提下，达到合理厚度。
四、采矿用地组成

开采矿区土地类型为耕地、园地、林地、草地、工矿及仓储用地、住宅用地、交通运输用地、水域及水利设施用地及其他土地。
五、产品方案

该矿开采的煤炭产品为原煤，只是将提取地面的煤炭进行简易的筛分，形成产品为：面煤、块煤两种销售。

六、工业广场

工业广场面积***hm²。占用土地类型为采矿用地。

[image: image1.jpg]



图1-4 工业广场平面图

[image: image2.jpg]



[image: image3.jpg]



[image: image4.jpg]



[image: image5.jpg])
\

LS [P i1
.A‘“P‘;_“Izs“r; — =

1
t)

e

AN

. D%
R
| Pz

)

| P—

|7

)





[image: image6.jpg]



[image: image7.jpg]



[image: image8.jpg]) A A

_.___g\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\‘ \

TIARRAAIIY”;





[image: image9.jpg]



[image: image10.jpg]1 ;mnmunnnfﬂl AL

T





[image: image11.jpg]



[image: image12.jpg]\\g Ad X\C





[image: image13.jpg]



[image: image14.jpg]



[image: image15.jpg]mNiA- §iwiE- A i e

= iin





[image: image16.jpg]—

= PR vpall




[image: image17.jpg]i




[image: image18.jpg]|

A\ i
L \uR





工业广场照片

表1-4鹤岗市神鹤矿业有限责任公司工业广场建筑物统计表
	
	建筑物名称
	建筑面积（m²）

	工业广场
	办公室、
	***

	
	监控室
	***

	
	浴池、
	***

	
	调度室、
	***

	
	机关办公室
	***

	
	矿灯室
	***

	
	连队办公室
	***

	
	小车库
	***

	
	车棚
	***

	
	锯房
	***

	
	绞车房
	***

	
	设备库房
	***

	
	选煤长廊
	***

	
	抽放泵房
	***

	
	食堂
	***

	
	主扇房
	***

	
	维修车间
	***

	
	锅炉房
	***

	
	合计
	***


七、矿山固体废弃物及废水的处理

1、固体废弃物的处理

矿区固体废物主要是矸石、炉渣及生活垃圾。

生产期间所出矸石大部分用于铺垫道路及回填，待后期井下开采形成塌陷区后，尽可能考虑矸石的综合利用，其主要途径有：①充填地表塌陷区及低洼山地，复垦造田，也可用以制作空心砖；②铺垫道路；③充填井下废弃巷道及采空区。最大程度地减少矸石对环境的污染。

锅炉灰渣作铺路用或作建材原料综合利用。

生活垃圾按当地环境保护部门要求进行处理，运往城市垃圾处理站统一处理或运往荒沟或卫生填埋。

煤页岩治理方案

矿井所排矸石中，有一定比例的黑色煤页岩，此类矸石含有一定的可燃成分，可销售或加工利用。

2、矿山废水的处理
生活污水因排放量很小，可与矿井排水混合直排。

本矿井工业场地污水主要为工业场地内各建、构筑物外排的生产废水和生活污水，矿井水产生量最大为408m3/d，矿井生活污水日排水量为80m3/d。根据国家《污水综合排放标准》（GB8978-1996）标准，工业场地内的生活粪便污水设计采用化粪池处理，食堂及汽车库排水采用隔油池进行处理。工业场地内污水排放系统采用生产、生活合流制，场地内污水经处理后采用钢筋砼排水管排入广场东南侧的冲积排水沟。

（1）、井下排水治理措施

矿井最大排水量408m3/d，主要污染物为SS、COD，井下排水经沉淀处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）标准后，排入地面水沟。

（2）、工业场地一般生产、生活污废水治理措施

工业场地污、废水主要来自民用建筑，属于典型的生活污水。主要污染物为SS、COD、BOD、油脂、洗涤剂等，对其处理后排入地面水沟，排放量为80ｍ3/d。类比其他同规模的煤矿生活污水水质，主要水质指标如下：SS≤180mg/L，BOD5≤150mg/L，COD≤250mg/L，NH3—N≤25mg/L。处理工艺采用地埋式污水处理设备（生物接触氧化法）。处理后水质标准：SS≤70mg/L，BOD5≤20mg/L，COD≤100mg/L，NH3—N≤15mg/L。

第二章 矿区基础信息

一、矿区自然条件

（一）气象

矿区属中温带大陆性季风气候，冬长夏短。每年6、7、8三个月为雨季,最大日降水量80.9mm,(1936.7.20)，最大月降水量222.6mm(1947.7)，年平均降水量为651.5mm，大气降水量较为集中。年平均气温为3.8℃，极端最高温度为37.7℃，极端最低温度为-34.5℃，年无霜期平均值为147天。主要气候特征是冬季寒冷漫长，降水时空分布悬殊；春季少雨多大风，气温变化剧烈；夏季雨热同季；秋季雨水较少，降温快，初霜冻早。

冬季多风，最大风力可达30-32米/秒，风向多为西北风，累年平均结冰期为10月初，终冰期在翌年4 月，最大冻土深度为2.38m，最大积雪厚度40cm。抗震设防基本烈度为7级。
鹤岗地区多年平均水面蒸发量为678.8mm。1月最小，5月最大。

夏季受东亚季风影响，雨量充沛且集中，每年6-8月份，降水量占全年总降水量的63.8%，冬季受西伯利亚冷气团控制，干燥而少雨，降水量仅占全年降水量的2.7%，春秋两季分别占全年降水量的12.15%和21%，降水量年际之间变化也很大，最大年降水量与最小年降水量相比，可达2.9倍。

（二）水文

鹤岗市神鹤矿业有限责任公司煤矿位于鹤岗市南部,地理位置接近鹤岗市区,井田地貌属丘陵地貌，区内地形简单，地势东北高西南低，最高标高为+149.3米，最低标高+120.4米，相对高差+28.9米，地表无河流，只有季节性水沟。主井井口标高127.8m，副井井口标高127m，风井井口标高127.8，矿区井口处于历年最高洪水位线以上，水系分布见下图。
[image: image19.jpg]H Autodesk # & k= i il {E

H Autodesk # & /= i il /E

£ o o'\ o
i Vs

3 1458 Y E ¥z sepoiny H

3} 14 g Y H ¥z sepoiny H




图2-1 矿区水系分布图

（三）地形地貌

鹤岗市神鹤矿业有限责任公司煤矿地处丘陵地带,区内地形简单,地势东北高西南低,最高标高为+149.3m,最低标高+120.4m,相对高差28.9m,地表无河流,只有季节性水沟。
鹤岗市神鹤矿业有限责任公司煤矿井田范围起伏不大，矿区地形地貌类型简单，地势较平缓。井田为地下开采，历年开采沉陷较小，对原地形破坏不大，没有形成大面积沉陷及积水坑。

[image: image20.jpg]



照片2-1   矿区地形地貌照片
（四）植被

项目区主要植被属于小兴安岭植物区系，代表植被是以红松为主的温带针阔混交林。植被分布与地貌分异特征明显相关。木本植物主要分布在北部低山丘陵区，其深部为原始针叶林和针阔混交林，边缘为柞桦阔叶乔灌混交林。

[image: image21.jpg]



照片2-2   植被照片

（五）土壤

鹤岗市土壤共有7个土类，17个亚类。7个土类是暗棕壤土、白浆土、黑土、草甸土、沼泽土、泥炭土、水稻土。
暗棕壤土分四个亚类，即暗棕壤、白浆化暗棕壤、原始暗棕壤、草甸暗棕壤。白浆土分两个亚类，即白浆土和草甸白浆土。黑土分白浆化黑土和草甸黑土两个亚类。草甸土分四个亚类，即草甸土、白浆草甸土、沼泽化草甸土、泛滥草甸土。沼泽土分草炭沼泽土和泥潭腐殖质沼泽土。泥炭土分为一个亚类，即草本泥炭土。水稻土主要是草甸土型水稻土。

项目区土壤类型为黑土及暗棕壤土，土壤营养物质含量较高。黑土中，主要由碳、氢、氧、氮、硫等元素组成。暗棕壤土暗棕壤腐殖质含量高，表层微酸性，是肥力较高的土壤。经调查，耕地土壤结构表土层为400mm，草地土壤结构表土层为370mm左右，两者结构基本一致，最终确定耕地及草地表土层400mm。工业广场由于长期压占，土壤板结，原有表土并未剥离，表土层约为300mm。剖面显示土壤上层为砂壤土，厚度0.30m左右，呈色为灰色，其下为粉质黏土，厚度在0.30-0.50m之间，颜色为浅黄色。土体中含小块石砾，分布有植物根系。土壤质地粘重，容重在1.35-1.4g/cm3。土壤有机质含量不高，上部含量在15～28g／kg左右，向下明显降低。土壤呈微酸性-中性反应， pH6.0～7.0，以表层最高，向下明显降低。
[image: image22.png]



照片2-3  土壤剖面照片

地下水基本情况

鹤岗市神鹤矿业有限责任公司煤矿井田地下水充水水源包括第四系孔隙水、火山集块岩裂隙水、煤系地层砂岩裂隙水。其中火山集块岩裂隙水和煤系地层砂岩裂隙水为矿井直接充水水源，第四系孔隙水在煤系地层出露区的局部地段为直接充水水源，其它区域为间接充水水源。地下水化学类型蛀牙为HCO3-Ca·Mg型或HCO3-Ca·Na型。
二、社会经济概况

鹤岗市是黑龙江省下辖地级市，位于黑龙江省东北部，面积1.47万平方千米，辖绥滨、萝北2个边境县和东山、兴安、向阳、工农、南山、兴山6个行政区。

鹤岗是黑龙江省东部资源型转型城市，2024年GDP376.3亿元（同比-2.9%），三产结构25.3%、22.3%、52.4%。正以煤+石墨+农业+文旅四轮驱动推进转型。

表2-1 项目区所在地社会经济概况

	年份
	总人口（人）
	生产总值

（亿元）
	第一产业

（亿元）
	第二产业

（亿元）
	第三产业

（亿元）

	2022
	94.6
	409.2
	104.4
	155.4
	149.4

	2023
	93.5
	383.6
	98.0
	110.0
	182.5

	2024
	92.5
	376.3
	95.3
	83.9
	197.1


三、矿区地质环境背景

（一）地层岩性

地层由老至新依次为城子河组（K1c）、穆棱组（K1m）、东山组（K1ds）。

鹤岗市神鹤矿业有限责任公司煤矿整合矿区范围位于兴安煤矿矿区范围内，兴安矿区地层走向呈N10－18°E，向南东倾斜，倾角在15－35°左右，本井地层与矿区总体地层产状一致。

该矿区含煤地层为中生界白垩系下统含煤地层，地层由老至新依次为城子河组(K1c)、穆棱组(K1m)、东山组(K1ds) 、第四系层。

城子河组（K1c）：为本区主要含煤地层，地层厚约1120m，含41个煤层，其中可采、局部可采23个层。分三个含煤段：

1、北大岭含煤段

此段地层厚300m，岩性主要为中、粗砂岩夹粉砂岩、泥岩，富含褐灰色、浅绿色凝灰岩和凝灰质岩，下部岩性较粗。含有5-6层煤，其中有可采煤层2层（33＃、35＃煤层）。

2、中部含煤段

为主要含煤段，以灰白色中、粗砂岩为主，夹灰色细砂岩、粉砂岩，地层厚度700m左右，含有36个煤层，其中可采和局部可采煤层21层（3＃、7＃、9＃、11＃、11＃下、12＃、13＃、17－1＃、17－2＃、18＃、21＃、22＃上、22＃、23＃、24＃、25＃、26＃、27＃、27＃下、28＃、30＃），下部普遍以含砾岩与下部含煤段分开。

3、上部富力岩段

上部岩性较细，为灰色中、细砂岩、黑灰色粉砂岩夹薄层砾岩及灰白色凝灰质细砂岩。地层厚度120m，含1＃、2＃煤层，一般不可采。下部以2＃煤层底下的砾石岩层面为界与中部含煤段分开。

该矿井开采的11＃、17－1＃煤层即位于城子河组(K1c)中部含煤段中。

（二）地质构造

神鹤矿业有限责任公司煤矿位于兴安矿区9勘探线附近，该区断层较发育，本矿井范围内发育有断层十一条，断层特征如下：
表2-2                             断层特征表

	断层
	走向
	倾向
	倾角（°）
	落差（m）
	性质

	F0
	N24－36°W
	NE
	67°
	11m
	正

	FE′
	N1－4°E
	E
	33°
	2.5m
	正

	FH
	N16°E
	ES
	62°
	9m
	正

	FM
	N30°E
	ES
	24°
	3.7m
	正

	F4
	N26－35°W
	EN
	17－35°
	7－11m
	正

	F4′
	N35°W
	EN
	32°
	6m
	正

	F12
	N0－58°W
	WS
	34－55°
	130m
	逆

	F10
	N23－39°W
	EN
	60°
	15m
	正

	F9
	N49°E
	ES
	74°
	12m
	正

	FE
	N48°E
	ES
	77°
	7m
	正

	FC
	N35°E
	NW
	55°
	13m
	正


（三）矿体特征
鹤岗市神鹤矿业有限责任公司煤矿煤层特征自上而下叙述如下：

11＃煤层：矿井范围内煤层原始厚度为4.73～10.65m，大矿采后旧区剩余底煤厚度2.0m，煤层顶板为中细砂岩，底板为细砂岩。距上部9＃层间距20～47m，距下部12＃煤层层间距为10～65m。F12断层下盘大矿已采无底煤。开采深度从100.147米至-191.853米。
17－1＃煤层：矿井范围内煤层原始厚度3.19～5.6m，大矿采后旧区剩余底煤厚度1.8～2.2m。煤层顶板为细砂岩，底板为粉砂岩。距下部17－2＃煤层层间距40－60m。开采深度从100.19米至-144.6米。
（四）水文地质

矿井水文地质条件简单，第四系冲洪积含水层和基岩裂隙含水层构成含水层组，上述两处含水层基本已经疏干。未来矿井主要冲水来源为大气降水的渗入；浅部采空区可能有积水，对未来生产有潜在威胁。
矿井整合矿区范围内为旧区复采，矿井水主要为上部旧区渗水和断层涌水。经井下实测，现矿井涌水量为10m3/h，但雨季时涌水量将增加。最大涌水量20m³/h。

根据矿井的开拓布置形式，设计在一段井底布置中央水仓，水仓标高为-82.8m，负责全矿井的排水任务。设甲乙两个水仓，甲水仓长36m，乙水仓长28m，有效断面为4m2，有效容积合计为256m3，满足8h正常涌水量要求。分别由两条清理斜巷经过水仓入口通道连接井底车场。清仓方式为人工清理，调度绞车提升。
该井深部兴安矿已开采几十年，井下含水层的水已基本疏干。预测矿井今后开采井下涌水量不大，矿井水文地质条件复杂程度为简单。

工程地质

煤层顶板为细、中细砂岩，底板为细粉砂岩。因此煤层顶底板稳定性较好，有利于管理和支护。

1、工程地质条件现状评价

根据井筒及井下巷道实见，井巷围岩性质为砂质页岩和粉砂岩，岩石强度指标为Ⅱ-Ⅲ级，巷道采用梯形棚子支护。

由于井巷掘进和煤层的开采，围岩的稳定性发生了变化，影响了井下的正常生产。原因是由于巷道围岩风化、岩石破碎，造成巷道局部空顶，使巷道压力增大，造成棚子断梁折腿，进而发生抽顶事故。所以在井下生产过程中要加强支护，根据围岩稳定情况确定支护强度，要刹满帮满顶，不许空顶作业。

2、工程地质条件预测评价

煤层顶底板岩石坚硬，但由于兴安煤矿的多年开采，遇断层破碎带、顶板压力大容易发生抽、冒顶的地段，要加强支护，采用密集棚子支护，刹满帮满顶。

矿井工程地质条件复杂程度为复杂型。

四、矿区土地利用现状及采矿用地审批情况
参照全国土地利用现状调查技术规程、《土地利用现状分类》（GB/T 21010-2017）、自然资源局提供的土地利用现状图件以及矿区范围拐点坐标，结合损毁土地分析结果，本部分内容对修复区内土地利用类型进行统计，矿区范围内未涉及基本农田。
鹤岗市神鹤矿业有限责任公司原矿区面积为***hm²，此次拟扩井筒、井工范围后矿区面积***hm²，矿区范围土地利用现状见下表。
矿区范围土地利用现状见下表：

表2-3 矿区土地利用现状及权属表
	一级地类
	二级地类
	面积（hm2）
	权属
	占总面积比例（%）

	01
	耕地
	0103
	旱地
	***
	河东路街道（国有）
	15.76

	02
	园地
	0201
	果园
	***
	
	0.26

	03
	林地
	0301
	乔木林地
	***
	
	15.75

	
	
	0307
	其他林地
	***
	
	

	04
	草地
	0404
	其他草地
	***
	
	2.70

	06
	工矿仓储用地
	0601
	工业用地
	***
	
	49.86

	
	
	0602
	采矿用地
	***
	
	

	07
	住宅用地
	0701
	城镇村住宅用地
	***
	
	0.29

	10
	交通运输用地
	1001
	铁路用地
	***
	
	8.80

	
	
	1004
	城镇村道路用地
	***
	
	

	
	
	1006
	农村道路
	***
	
	

	11
	水域及水利设施用地
	1104
	坑塘水面
	***
	
	2.52

	
	
	1107
	沟渠
	***
	
	

	12
	其他土地
	1202
	设施农用地
	***
	
	4.06

	
	
	1208
	后背耕
	***
	
	

	合计
	***
	
	100


表格中数据来源于三调土地利用现状图

本次修复区面积为矿区面积及工业广场面积，矿区面积***hm²，工业广场面积***hm²，去除两者重叠面积***hm²，本次矿山生态修复区面积为***hm²。工业广场所占土地利用现状全部为采矿用地。
表2-4 修复区土地利用现状表
	一级地类
	二级地类
	面积（hm2）
	权属
	占总面积比例（%）

	01
	耕地
	0103
	旱地
	***
	河东路街道（国有）
	14.00

	02
	园地
	0201
	果园
	***
	
	0.22

	03
	林地
	0301
	乔木林地
	***
	
	13.99

	
	
	0307
	其他林地
	***
	
	

	04
	草地
	0404
	其他草地
	***
	
	2.40

	06
	工矿仓储用地
	0601
	工业用地
	***
	
	55.46

	
	
	0602
	采矿用地
	***
	
	

	07
	住宅用地
	0701
	城镇村住宅用地
	***
	
	0.27

	10
	交通运输用地
	1001
	铁路用地
	***
	
	7.82

	
	
	1004
	城镇村道路用地
	***
	
	

	
	
	1006
	农村道路
	***
	
	

	11
	水域及水利设施用地
	1104
	坑塘水面
	***
	
	2.23

	
	
	1107
	沟渠
	***
	
	

	12
	其他土地
	1202
	设施农用地
	***
	
	3.61

	
	
	1208
	后背耕
	***
	
	

	合计
	***
	
	100


表格中数据来源于三调土地利用现状图

矿区生态状况
鹤岗市神鹤矿业有限责任公司煤矿位于鹤岗市兴安区内，兴安区生态本底受煤炭开采影响有一定退化，但经治理正逐步改善，生态功能以矿区生态修复、水源涵养、人居生态保障为主，同时承担区域生态走廊与生物多样性维护功能。

生态本底状况

基础自然条件

兴安区地处中温带大陆性季风气候区，四季分明，年平均气温 2.8℃，年积温 2250℃，无霜期 152 天，年平均降雨量 640 毫米，日照 2518.7 小时，平均风速 2-5 米 / 秒。地势东西高、中间洼，大小鹤立河、阿凌达河自北向南纵贯，地表径流总量 1.1 亿立方米，周边 5 座水库总库容 8000 万立方米；因长期采煤，地下采空导致水资源呈减少趋势。

生态系统类型、面积及空间分布

表2-5  生态系统类型、面积及空间分布表
	生态系统类型
	面积
	空间分布
	核心特征

	森林生态系统
	18.075 万亩（森林覆盖率 13%）
	分布于域内东西两侧山地及丘陵地带，沿河流两岸呈带状分布
	以人工林和次生林为主，主要树种包括杨树、桦树、落叶松等，是区域水源涵养与水土保持的核心区域

	农业生态系统
	4.5 万亩
	集中在中部低洼平坦区域，呈片状分布
	以黑土、暗棕壤为主，种植玉米、大豆等作物，是区域农业生产与土壤碳汇的重要载体

	水域生态系统
	大小鹤立河、阿凌达河及 5 座水库，总库容 8000 万立方米
	河流自北向南纵贯全境，水库分布于域内及周边
	承担区域防洪、灌溉、水源供给功能，为水生生物提供栖息地，是地表水资源的核心涵养区

	城市绿化生态系统
	红叶园、百花园等 6 处公园，总面积逾 12 万平方米
	集中在建成区及交通沿线，呈斑块状分布
	以彩叶树、花卉、草坪为主，提升人居生态品质，缓解热岛效应，为城市生物提供小型栖息地黑龙江省人民政府

	矿山及退化生态系统
	因采煤形成的沉陷区、废弃矿坑等
	主要分布在原采煤区，呈点状、片状分布
	经治理逐步转型为公园、绿地等，如红叶园等，是区域生态修复的重点区域


生物多样性状况

植物资源：野生植物包括黄芪、刺五加、蕨菜等药用与食用植物，人工植被以农作物、城市绿化树种为主，形成 “自然 - 人工” 复合植物群落结构。

动物资源：以小型兽类、鸟类为主，如麻雀、喜鹊、野兔、松鼠等，河流及水库中有鲫鱼、鲤鱼等常见淡水鱼类，整体生物多样性以常见物种为主，受人类活动影响较大，珍稀物种分布较少。

生态系统定位

鹤岗市神鹤煤矿位于鹤岗市兴安区，其生态系统定位主要涵盖两大核心区域。其一为矿区生态修复与治理核心区，鉴于该区域长期受煤炭开采活动的影响，生态环境遭受一定程度破坏，故而将其划定为生态修复与治理的重点区域。通过实施植被恢复、土地复垦、水土保持等一系列生态修复工程，旨在逐步恢复矿区的生态功能，提升生态环境质量，实现矿区的生态转型与可持续发展。其二为区域水源涵养与水生态维护区，考虑到该区域拥有大小鹤立河、阿凌达河等重要水系以及多座水库，这些水体在区域防洪、灌溉、水源供给等方面发挥着关键作用，同时为水生生物提供了重要的栖息地。因此，将该区域定位为水源涵养与水生态维护区，通过加强水资源保护、水生态修复以及水环境监管等措施，确保区域水资源的可持续利用与水生态系统的健康稳定。

矿区及周边人类重大工程活动

鹤岗市神鹤矿业有限责任公司煤矿矿山及周边无各级自然保护区及旅游景区（点），也无重要水源地、大型电力工程及水利工程，其他人类工程活动主要是工矿企业及周边村庄居民日常生产生活等活动，总体上矿山及周边其他人类工程活动剧烈。

（一）工矿企业活动

鹤岗市神鹤矿业有限责任公司煤矿矿山及周边工矿企业以煤炭采掘、煤炭存储及销售等，其中区内主要企业有鹤岗市神鹤矿业有限责任公司、鹤岗市源丰煤矿等多家企业；由于矿山及周边区域井下采矿活动强烈，造成地表下沉，人类工程活动对矿山及周边环境影响程度强烈。

（二）农业活动

鹤岗市神鹤矿业有限责任公司煤矿位于鹤岗市边缘。矿山及周边（评估区）涉及从事农业活动的人口较多。农业活动以种植业为主，农作物主要有黄豆、玉米、蔬菜等。

（三）交通

鹤岗市神鹤矿业有限责任公司矿山及周边主要交通线路为哈萝公路（S203省道）从矿区西部通过，矿区及周边各村之间有水泥路或柏油路相连。

七、矿区生态修复工作情况

该矿山尚未进入修复期，矿区按《鹤岗市神鹤矿业有限责任公司煤矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》要求，进行了地面沉降监测。
八、矿区基本情况调查监测指标
根据鹤岗市神鹤矿业有限责任公司煤矿2025年度沉降监测报告，该矿山共布置控制点14个，其中2个基准点，观测点19个，共33个观测点。主要对控制点和观测点进行高程测量。成果见下表：

表2-6  鹤岗市神鹤矿业有限责任公司监测点位成果表    
	序号
	观测点号
	2024年标高
	2025年标高
	高差

	CX01
	1
	146.302
	146.275
	0.027

	
	2
	149.637
	149.526
	0.111

	
	3
	147.836
	147.703
	0.133

	
	4
	154.007
	154.000
	0.007

	CX02
	5
	117.503
	117.481
	0.022

	
	6
	131.288
	131.163
	0.125

	
	7
	143.883
	143.755
	0.128

	
	8
	145.367
	145.203
	0.164

	
	9
	146.966
	146.831
	0.135

	
	10
	158.970
	158.933
	0.037

	CX03
	11
	117.921
	117.889
	0.032

	
	12
	124.701
	124.617
	0.084

	
	13
	137.468
	137.314
	0.154

	
	14
	145.856
	145.723
	0.133

	
	15
	150.369
	150.189
	0.180

	
	16
	158.116
	158.081
	0.035

	CX04
	17
	121.127
	121.107
	0.020

	
	18
	132.069
	132.004
	0.065

	
	19
	138.421
	138.281
	0.140

	
	20
	146.048
	145.974
	0.074

	
	21
	152.523
	152.375
	0.148

	
	22
	154.960
	154.827
	0.133

	
	23
	154.382
	154.349
	0.033

	CX05
	24
	133.523
	133.501
	0.022

	
	25
	122.185
	122.022
	0.163

	
	26
	120.577
	120.441
	0.136

	
	27
	125.497
	125.463
	0.034

	CX06
	28
	148.594
	148.582
	0.012

	
	29
	146.268
	146.121
	0.147

	
	30
	153.791
	153.755
	0.036

	CX07
	31
	149.608
	149.572
	0.033

	
	32
	153.316
	153.238
	0.078

	
	33
	156.463
	156.444
	0.019


第三章 问题识别诊断及修复可行性分析
一、问题识别与受损预测
（一）现状问题

根据基础调查结果，采矿权范围及采矿活动可能影响范围内的生态破坏问题主要包括矿山地质环境破坏、土地损毁、植被损毁三类，无环境污染及明显生物多样性丧失问题，具体特征如下：
1、矿山地质环境问题：仅存在季节性冻土冻融问题，无不稳定地质体、地形地貌景观严重破坏及含水层明显破坏情况。季节性冻土冻融主要影响矿区道路、设备基础及房屋基础稳定性，发育程度弱，危害程度小；区域属中温带气候，冻深1.8-2.20m，冻融现象随季节周期性变化。前期开采对局部白垩系砂岩含水层和第四系冲积含水层结构产生轻微扰动，但未引发水位下降、水质恶化，含水层功能基本稳定。
2、土地损毁问题：损毁类型为压占，无塌陷损毁情况。损毁范围集中于工业广场，总涉及面积***m²。损毁程度以轻度-中度为主：工业广场核心区为中度损毁（土地功能严重受损，土壤结构破坏明显），道路沿线及堆料场周边为轻度损毁（土地功能轻度受损，简单整理可初步恢复）。
3、植被损毁及生态服务功能问题：植被损毁范围与土地人工扰动范围高度重合，主要分布于工业广场、运输道路沿线，损毁类型为植被直接清除（基建人工清理）及植被覆盖度下降（土地扰动导致），无重度退化及生物多样性丧失情况。区域生态服务功能以水土保持、植被涵养为主，受损程度轻微，未影响区域生态系统整体稳定性。

     [image: image23.jpg]BT ST L AT SR A B 0 1 TR BE 0 AR

1:5000

B

2554
RENE

Tl AR BRI X
R

Lol S

[§E; ¢

17 185





图3-1 矿区地质环境问题现状图

[image: image24.jpg]B LA IR SR A T IX

S BLRA

1:3000

] =

ES Y

Fi0l
I

ez Tl

51005

i

107
RERMALL
51208
[RIA: 50l
[ geHE ]
Falrlf CERIGE





图3-2 矿区土地损毁现状图

（二）受损预测

结合矿山后续生产建设工艺流程（地下井工开采、运输、排矸等）及时序，预测采矿权范围及影响区域内将新增、加剧以下生态破坏问题，具体特征如下：
1、矿山地质环境破坏预测：新增采空区塌陷、地面沉陷、地裂缝问题，无不稳定地质体引发的突发性地质灾害风险。预测采空区塌陷及地面沉陷面积20.472hm²（均位于采矿权范围内），最大沉陷值2.8m，为中度塌陷；地裂缝主要发育于采空区及沉陷边缘区，宽度5-20cm；导水裂隙沟通范围扩展至采空区外100m，该区域内白垩系砂岩含水层和第四系冲积含水层结构将遭受严重破坏，引发水位下降；季节性冻土冻融问题持续存在，范围无明显扩大。时序上，2025年11月-2028年12月为开采破坏加剧期，地面沉陷、地裂缝逐步发育升级；停采后2年进入稳定期，破坏范围不再扩展。
2、土地损毁预测：新增沉陷损毁面积***hm²，原有压占区域损毁程度无明显加剧。按损毁程度划分，2025年11月-2028年12月沉陷区为重度损毁（土地功能完全丧失），2029年后损毁范围稳定，重度损毁区域需人工干预恢复。经分析，已损毁土地与预测新增损毁土地空间无重叠，不存在重复损毁可能性。
3、植被损毁与生态服务功能退化预测：植被损毁范围随沉陷区域扩展而扩大，区域生态服务功能将出现中度退化，主要表现为水土保持能力下降、植被涵养功能减弱，时序上与土地损毁、地质环境破坏同步，中期退化最明显，后期随修复工程实施逐步恢复。
 [image: image25.jpg]T e AR AT PR A A L A B R

4

T | il
K

AR
TR
A





图3-3 矿区地质环境问题预测图

        [image: image26.jpg]R T S A TR FL A TR

L300

X AR5

LA 63

Feldnzol

a1
Ltoz0r

iRl

HeETH. 07

B0

B H o
TR iTHIn0E
ot s T
S

- sz
I 0
1 W R
AL
TR
TR

EE|





图3-4 矿区土地损毁预测图

（三）问题诊断评价结论

基于现状和预测问题综合诊断评价，矿区生态破坏核心为矿山地质环境破坏（季节性冻土冻融、采空区塌陷、地裂缝、含水层破坏）、土地损毁（压占、沉陷）、植被损毁（覆盖度下降、群落破坏）三类，总体呈现“现状轻微可控、中期集中加剧、后期趋于稳定”的时序特征，具体如下：
1、核心特征汇总：生态破坏总范围为***hm²（采矿权范围内***hm²，工业广场范围内***m²，去除重叠***hm²）；损毁程度以中度-重度为主的区域集中于中期核心生产阶段。
2、分区分级评价：按“主导破坏类型+影响程度”原则，将生态修复区***hm²划分为2个分区：
（1）矿山地质环境影响严重区（***m²）：含采空区沉陷区（重度破坏，面积***hm²）、工业广场压占区（中度破坏，面积***hm²）。主要破坏类型为采空区塌陷、重度土地损毁、重度植被退化，含水层功能严重受损，需重点修复。
（2）矿山地质环境影响较严重区（***hm²）：含沉陷边缘区（中度破坏）、道路沿线区（轻度-中度破坏）。主要破坏类型为地裂缝、中度土地损毁、中度植被退化，生态服务功能中度受损，需针对性修复。
表3-1   矿区损毁程度综合评价表
	序号
	问题类型
	现状及预测受损状况
	综合评价结果

	
	
	范围
	面积
	损毁程度
	

	受损地块1
	地质环境问题
	矿山地质环境影响严重区
	***

***

***
	重度
	重度

	
	土地损毁
	
	
	中度
	中度

	
	生态受损与退化
	
	
	重度
	重度

	受损地块2
	地质环境问题
	矿山地质环境影响较严重区
	***
	中度
	中度

	
	土地损毁
	
	
	中度
	中度

	
	生态受损与退化
	
	
	中度
	中度


二、生态修复可行性分析
（一）技术经济可行性分析

1、技术可行性分析

矿区生态破坏类型明确，无复杂难治理问题，现有成熟技术可满足修复需求。针对采空区塌陷及地裂缝，采用煤矸石分层回填压实（压实度≥0.93）、水泥砂浆封堵技术，结合鹤岗季节性冻土特性优化材料配比（添加3%-5%防冻剂），保障低温施工效果；针对含水层轻微破坏，通过地下水补排调控、植被涵养提升土壤入渗能力，可恢复地下水环境功能；针对土地损毁，采用建筑物拆除、平整场地、塌陷区的回填、地裂缝的回填。土壤改良技术，适配区域暗棕壤、黑钙土质地特征；针对植被损毁，选择樟子松、落叶松等乡土物种构建乔灌草复合群落，成活率可保障85%以上。同时，区域地质、气象、水文数据详实，本地具备专业施工队伍及技术服务单位，可提供全程技术支撑。

2、经济可行性分析

矿业权人经济实力稳定，修复资金为企业自筹，符合《矿山地质环境恢复治理专项资金管理办法》要求，资金渠道明确。经估算，方案总投资321.69万元，结合剩余3.1年服务年限，分年计提列入生产成本（每年约100万元），资金压力可控。实施中采用“煤矸石资源化回填”模式，可节约材料采购及运输成本30-40万元；修复后土地恢复为林地，长期可产生碳汇收益（约5万元/年），实现投入与效益良性循环，经济可持续性强。
3、土地复垦质量要求

根据土地复垦相关技术标准、该矿复垦区内土地利用自然条件及土地复垦适宜性评价，按照复垦后不低于原（或周边）土地利用类型土壤质量与生产力水平的标准，实施土地修复措施。结合前文土地修复方向的分析，本项目修复方向为林地为主。针对该修复方向提出如下复垦质量要求。

①、复垦工程布设标准

——复垦利用类型应与地形、地貌及周围环境相协调； 

——复垦场地的稳定性和安全性应有可靠保证； 

——用于充填和覆盖的材料无毒无害。材料如含有有害成分需事先进行处置，必要时应设置隔离层后再复垦； 

——充分利用原有表土作为顶部覆盖层，覆盖后的表层应规范、平整，覆盖层的容重满足复垦利用要求； 

②、复垦质量标准

林地质量标准：

表3-2林地土地复垦质量控制标准
	土壤质量
	有效土层厚度/cm
	≥30

	
	土壤容重/(g/cm3)
	≤1.45

	
	土壤质地
	砂土至砂质粘土

	
	砾石含量/%
	≤20

	
	pH值
	6.0~8.5

	
	有机质/%
	≥2

	配套设施
	道路
	达到当地本行业工程建设标准要求

	生产力水平
	定植密度/（株/hm2）
	满足《造林作业设计规程》

（LY/T1607_）要求

	
	郁闭度
	≥0.30


草地质量标准：

根据项目土地复垦适宜性评价，项目土地复垦方向为林地，林间播撒草籽，结合NY/T 1342-2007 人工草地建设技术规程，土地复垦质量需达到以下标准：详见下表：

表3-3草地复垦质量标准
	复垦方向
	指标类型
	基本指标
	控制标准

	草地
	其他草地
	土壤质量
	有效土层厚度/cm
	≥20

	
	
	
	土壤容重（g/m3）
	≤1.45

	
	
	
	土壤质地
	砂土及砂质粘土

	
	
	
	砾石含量/％
	≤10

	
	
	
	PH值
	6.0—8.5

	
	
	
	有机质/％
	≥1

	
	
	
	电导率/（ds/m）
	　

	
	
	配套设施
	灌溉
	达到当地各行业工程建设标准要求

	
	
	
	道路
	

	
	
	生产力水平
	产量/（kg/hm2）
	三年后达到周边地区同等土地利用水平

	
	
	
	覆盖度/％
	≥35


——草种选择当地适合当地生长高羊茅草草籽。
——企业加强后期管护，有防治病、虫害措施，有防治退化措施。

——草地雨季前每年补种草种，确保一定量的灌溉，保证三年后成活覆盖率

80%以上。

目标方向可行性分析

通过对矿区周边自然地理、生态环境、社会经济、地形地貌、土地利用现状等分析，修复为林地是可行的。经现场调查，修复区范围内耕地、林地、草地正常生长，受影响较小，对于可能发生的地面沉陷进行监测、预测出现地裂缝的区域进行回填。工业广场可恢复为林地，恢复林地面积为9.7492hm²。
边开采、边修复可行性分析

    1. 时序匹配性：矿山剩余开采期3.1年（2025年11月-2028年12月），开采区域按“由东向西”推进，沉陷稳定期为2029年1月-2030年12月，可在开采过程中同步对已完成开采且初步稳定的区域（2027年起逐步释放）开展前期修复准备，沉陷稳定后立即实施集中修复，时序衔接顺畅。

2. 空间兼容性：已损毁区域（工业广场）与新增开采沉陷区域无重叠，可在开采作业区外同步开展植被防护等预防保护措施，不会干扰采矿生产；修复材料（煤矸石）可直接利用开采副产品，无需额外占用空间堆放，空间利用高效。

3. 保障条件充足：企业已建成完善的生产调度体系，可统筹协调采矿与修复施工时序；资金分年计提机制可保障修复资金及时到位，可保障施工安全与质量。

三、生态修复分区及修复时序安排

1、生态修复分区的划分依据
A根据矿山开发利用方案、开采现状、矿山地质环境问题的类型、分布特征及其危害性，矿山地质环境影响评估结果，进行生态修复分区；

B按照区内相似、区间相异的原则，将矿区生态修复分区划分为重点防治区和次重点防治区。

C按照重点防治区和次重点防治区的顺序，分别阐明防治区的面积、区内存在或引发的矿山地质环境问题的类型、特征及其危险，以及矿区修复问题的防治措施。

D“以人为本”，以修复区内重要建筑及居民集中区为主要矿区修复对象的原则。

E同一区域存在两种或两种以上地质环境问题隐患时，其地质环境等级按“就重不就轻”的原则。

F按照矿山所处地质环境和地貌特征，矿山规模、采矿活动对矿山地质环境所造成的破坏和影响类型、程度、分布特征、地质灾害隐患特征、矿山地质环境影响评估结果进行分区。

表3—4           矿区修复分区表
	分区级别
	矿山地质环境影响程度

	
	现状评估
	预测评估

	重点
	严重
	严重

	次重点
	较严重
	较严重

	一般
	较轻
	较轻

	注： 现状评估与预测评估结果不一致的采取就上原则进行分区。


依据以上评价原则，将矿区划分为矿区生态修复重点防治区及次重点防治区。
2、分区评述

矿区生态修复分区指矿山开采及其影响破坏范围内因矿山生产活动而造成水资源、土地、地貌景观、植被遭受破坏的区域。分区见下表： 

表3—5             生态修复分区表

	分区级别
	分区编号
	区域位置
	面积
	矿山地质环境影响程度

	
	
	
	hm²
	现状评估
	预测评估

	重点防治区
	Ⅰ
	工业广场、预测沉陷范围
	***
	严重
	严重

	次重点防治区
	II
	其余范围
	***
	较严重
	较严重


矿区生态修复重点防治区：
采矿区主要矿山地质环境问题为地质灾害影响程度严重，含水层的破坏，地形地貌景观影响严重、矿区生态修复分区重点防治区面积为30.2212hm2。
矿区生态修复次重点防治区：
修复区其余区域为矿区生态修复次重点防治区，面积为35.9164m2，其对矿山地质环境影响较严重。

3、修复时序计划
表3-6     矿区生态修复分区实施时间表
	修复分区
	阶段划分
	时间周期
	实施任务

	次重要防治区
	生产期
	2025年11月-2028年12月
	设立监测点、地面塌陷的监测

	
	稳沉期
	2029年1月-2030年12月
	设立监测点、地面塌陷的监测

	重点防治区
	生产期
	2025年11月-2028年12月
	设立监测点、地面塌陷的监测

	
	稳沉期
	2029年1月-2030年12月
	地面塌陷的监测

	
	生态修复期
	2031年1月-2031年12月
	井口回填、建筑物拆除、土地翻耕、土地平整、栽植乔木、播撒草籽、塌陷区道路治理、塌陷区回填

	
	监测与管护期
	2032年1月-2034年12月
	修复土壤及植被的监测、恢复林、草地的管护


    [image: image27.jpg]BRI AR A TR T AT

Jmisd
=
04
Bl

43595,

t





图3-5    矿区生态修复分区图
四、采矿用地与复垦修复安排

本次方案将工业广场修复为林地，是符合土地利用总体规划的。修复区面积***hm2，本次修复林地面积***hm2，矿区生态修复目标及土地利用变化见表3-7。

表3-7     矿区生态修复目标及土地利用变化表
	一级地类
	二级地类
	面积（hm2）
	修复前
	修复后
	面积增减

	01
	耕地
	0103
	旱地
	***
	***
	***
	***

	02
	园地
	0201
	果园
	***
	***
	***
	***

	03
	林地
	0301
	乔木林地
	***
	***
	***
	***

	
	
	0307
	其他林地
	***
	***
	***
	***

	04
	草地
	0404
	其他草地
	***
	***
	***
	***

	06
	工矿仓储用地
	0601
	工业用地
	***
	***
	***
	***

	
	
	0602
	采矿用地
	***
	***
	***
	***

	07
	住宅用地
	0701
	城镇村住宅用地
	***
	***
	***
	***

	10
	交通运输用地
	1001
	铁路用地
	***
	***
	***
	***

	
	
	1004
	城镇村道路用地
	***
	***
	***
	***

	
	
	1006
	农村道路
	***
	***
	***
	***

	11
	水域及水利设施用地
	1104
	坑塘水面
	***
	***
	***
	***

	
	
	1107
	沟渠
	***
	***
	***
	***

	12
	其他土地
	1202
	设施农用地
	***
	***
	***
	***

	
	
	1208
	后背耕
	***
	***
	***
	***

	合计
	***
	***
	***
	***


表3-8    矿区用地与复垦修复计划表
	用地信息
	复垦修复计划

	序号
	原地类
	范围
	面积
	质量
	是否为临时用地
	批准适用期限
	目标地类
	范围
	面积
	质量
	批准复垦修复期限

	1
	采矿用地
	工业广场
	***
	差
	否
	2025年11月-2029年12月
	林地
	工业广场
	***
	优
	2032年1月-2032年12月


第四章 生态修复措施与工程内容

一、保护与预防控制措施
（一）敏感目标保护

鹤岗市神鹤矿业有限责任公司煤矿矿区范围及采矿损毁范围内不涉及基本农田，无重要水源地、自然保护地，无重要基础设施等敏感目标。
表土剥离与植被移植利用

鹤岗市神鹤矿业有限责任公司煤矿属于老矿山，工业广场地表已无表土可剥离。
二、修复措施
（一）地貌重塑

对工业广场建筑物进行拆除；塌陷区道路治理；对预测沉陷区及地裂缝进行回填，回填材料为煤矸石。
（二）土壤重构
鹤岗市神鹤矿业有限责任公司煤矿工业广场范围内已无表土可用，此次修复方案所用土壤为外运腐殖土。通过平整、翻耕使其达到可利用发土壤。
植被重建
鹤岗市神鹤矿业有限责任公司煤矿此次工业广场修复目标为林地。选择的树种为樟子松，林间播撒草籽。
三、工程内容

（一）地貌重塑
1、建筑物拆除工程
工业广场内的构建筑物有办公楼、浴池、车库、设备库房、食堂等，多为砖混结构，占地面积为4760m2，房屋内墙均为单砖墙体较薄，预测拆除量为建筑物总面积70%。约为3332m3，工业广场水泥地面面积约为2500m²，厚度0.5m，拆除量约为1250m3，3个井口，预测拆除量约150m3，总拆除量为4732m3，拆除后全部回填巷道及采空区。

2、井口回填及浆砌石工程
井口回填工程指在矿山完全停产后，对本矿的井口进行回填，已防止井口及距地表较浅处发生坍塌。主井截面积6.6m²、副井截面积6.6m²、风井截面积6.6m²，回填井口巷道200m，需回填量为3960m3，回填物为废弃矸石。回填应分层（不超过0.5m）填物，人工夯实，压实度不小于80%。为防止回填主副风井巷道时底部不稳定，回填前在巷道底部浆砌石砌筑2m厚的挡墙，工程量为30m³。本方案设计采用人工砌筑挡墙，推土机推运矸石进行回填。

3、塌陷区回填工程

为防止塌陷区出现排水困难、积水情况，方案设计在预测塌陷较深区域范围进行矸石回填，以保证排水，不出现积水情况。根据该矿预测地面塌陷范围剖面图，本方案预测塌陷形成时可能会造成积水，经过计算，需要矸石回填量为1255m³。矸石回填之前，进行表土剥离，剥离厚度0.3m，矸石压实后将剥离的表土平整。剥离表土1000m³，平整土方量1000m³。

[image: image28.jpg]Autodesk # B R mi il {E

Autodesk ¥ & i i il {F

50 50 z
40 40 g
0 A Vv F—— 0 3
=~
8
2

50 50
40 40 .
30 B 75T B— 0 2
20 Q ™

S & HSopoIny





图4-1  鹤岗市神鹤矿业有限责任公司煤矿预测地面塌陷范围剖面图
4、塌陷区道路治理工程
预测塌陷区的原有道路均为砂石路面，主要用于运输机生产。此类道路不属于等级道路，恢复治理中以国家四级标准作为设计参考。矿区内道路应满足人行与农业运输要求。应尽量利用原有道路系统，或在原有道路系统的基础上改建，并与现有道路系统连接。

设计路面宽度为4m，铺设矸石为路基、路面，共计铺设矸石0.5m，根据现场调查结果，本次方案道路长度按每平方公里布设2km计算。

根据预测塌陷结果，受预测塌陷影响需要修建道路1330m，生产路需挖方450m³，铺矸石2660m³，其他土方就地平整。
5、地裂缝回填工程

地裂缝回填采用外运土源，采用人工进行填充夯实。

典型裂缝填充见如下示意图。

[image: image29.jpg]Autodesk ¥ & i i il {F

Autodesk 2 ™ an il {F

=
; 5]
P
o
;A8
.’\
|
,___ Al
il S =T
k| | = | jnn=n
i =] AT e oy
R ST =TT e
1 A I =
=l
|
i

) [ O H Xkt ysapoiny

S & HSopoIny




根据不同类型强度的裂缝情况其充填土方的工程量亦不同。设沉陷裂缝宽度为a（单位：m），则地面塌陷裂缝的可见深度W 可按下列经验公式计算：

W =10·
[image: image30.wmf]a

      （m）

设沉陷裂缝的间距为C ，每亩的裂缝系数为n ，则每亩面积沉陷裂缝的长度U 可按下列经验公式计算：

U =(666.7/C)·n     （m）

设每亩沉陷地裂缝的充填土方量为V （m3），则V 可按如下经验公式计算：

V =（a·U·W）/2      （m3）
根据煤矿周边煤矿现场调查及当地土地复垦经验，确定各损毁程度的地裂缝技术参数见表4-1 和表4-2。

表4-1   不同损毁程度地裂缝技术参数表
	损毁
程度

	裂缝宽度
a(m)


	裂缝间距
C (m)
	每亩裂缝
条数
n (条)
	裂缝
深度
W (m)
	每亩

裂缝长度
U (m)
	每公顷

裂缝长度
U (m)

	轻度
	0.08
	50
	1
	2.83
	13.33
	199.95

	中度
	0.20
	50
	2
	4.47
	44.43
	666.75

	重度
	0.40
	20
	3
	6.32
	100.01
	1500.15


表4-2   不同损毁程度地裂缝充填土方量

	损毁程度

	每亩沉陷地裂缝土方充填量
V (m3)
	每公顷沉陷地裂缝土方充填量
V (m3)

	轻度
	1.51
	22.63

	中度
	19.87
	298.05

	重度
	126.41
	1896.15


该矿山最大水平变形值为8.02mm/m。根据实际调查，结合表4-1、4-2，确定该煤矿地裂缝影响程度为轻度，本方案预测地裂缝充填土方量为1505m³。

（二）土壤重构
1、土地翻耕工程
由于工业场地的长期压占，地面已经板结，直接恢复植被难以成活，需对地面硬土层进行翻耕，翻耕土地面积***hm2。

2、土地平整工程
翻耕后对工业广场进行平整，面积为***hm²，厚度为0.3m采用推土机对地面进行平整、去高补低、平整土方量为29248m³。

3、土壤运输工程

由于该矿山工业广场无表土可用，此次工业广场修复林地所用土壤为外运土壤，运距为10km。
4、客土覆盖工程

由于工业广场长期压占，使得土地类型发生变化，植被难以存活，方案设计工业广场进行一次客土覆盖以达到可恢复种植的目的，客土覆盖厚度为0.3米，需客土29248m³。栽植乔木土坑内需土量为3158m³，共计需客土32406m³。

（三）植被重建
1、植被恢复工程
方案设计在该矿工业广场范围及道路两旁进行植树，工业广场植树范围内播撒草籽。工业广场植树面积为9.7492hm2。设计造林密度2m×2m，工业广场栽植24373株，播撒草籽面积9.7492hm²；道路总长1330m，每3m植树一株，道路两旁栽植886株，共计栽植25259株。做到适地适树、明确造林时间及造林方法并加强管护，使造林成活率达到90%以上。种植树种选择树龄为2年，700-800mm高樟子松树苗进行栽植；草籽选择高羊茅。植树方式：采用穴植，树穴规格以直径0.5m，深0.5m为宜。

造林工程主要施工方法如下：定点放线，测出苗木栽植位置和行间距。见栽植示意图

[image: image31.png]



图4-2林地种植示意图

树穴应上下口径一致，苗木栽入树穴前应检查穴的大小及深度，不符合要求的要修整树穴。栽植坑内添加腐殖土可以提高苗木成活率，每个栽植坑内填加0.125m³的腐殖土。土坑加腐殖土示意图

[image: image32.png]N
|

0.5n Tk

|| mEt

— 05 —





图4-3栽植坑加腐殖土示意图

苗木运输：树木的运输与工地栽植的密切配合是保证成活的重要环节之一，最好采用“随掘、随运、随栽”，植树成活率最有保障。

苗木栽植：苗木栽植的方法是一人用手将树干扶直，放入坑中，另一人将坑边备好的种植土填入，当种植土填入一半时，用手将树苗向上提起，使根茎交接处与地面相平，然后将土踏实，继续植入种植土，直到与地面相平，并随即将浇水的土堰做好，栽好树苗后24小时内浇一遍水，浸满树坑即可，隔三日浇第二次水，水量不宜过大，再隔三日浇一次水，要浇足灌透。穴坑内回填种植土，植被恢复时间：根据当地的气候因素和种植经验，种植的最佳时节应选在5月。
林间草地草籽可选用高羊茅草草籽。此类草籽比较适应该区域的气候条件，又可以与周边环境相协调。
表4-3    工程量统计表
	序  号
	工程名称
	单位
	工程量

	（一）
	地貌重塑

	1
	建筑物拆除工程
	m3
	
***

	2
	井口回填及浆砌石工程
	浆砌石
	m3
	***

	
	
	井口回填
	m3
	***

	
	
	人工夯实
	m3
	***

	3
	塌陷区回填工程
	挖掘机挖土
	m3
	***

	
	
	推土机推土
	m3
	***

	
	
	矸石填充
	m3
	***

	
	
	石渣运输
	m3
	***

	4
	塌陷区道路治理工程
	挖掘机挖土
	m3
	***

	
	
	石渣运输
	m3
	***

	
	
	煤矸石路基
	m²
	***

	
	
	煤矸石路面
	m²
	***

	5
	地裂缝回填工程
	土方填充
	m3
	***

	
	
	运土
	m3
	***

	（二）
	土壤重构

	1
	土地翻耕工程
	hm²
	***

	2
	土地平整工程
	m3
	***

	3
	土壤运输工程
	m3
	***

	4
	客土覆盖工程
	m3
	***

	（三）
	植被重建

	1
	植被恢复工程
	栽植乔木
	株
	***

	
	
	播撒草籽
	hm²
	***


第五章 监测与管护
一、监测目标与措施

本方案监测目标为地面塌陷监测、修复土壤及植被的监测。

地面塌陷的监测

针对矿区矿山地质环境问题，开展矿山地质环境监测工作。其目的是掌握矿山地质环境动态变化，预测矿山地质环境发展趋势，为合理开发矿产资源、保护矿山地质环境、开展矿山地质环境恢复治理提供基础资料和依据。

主要任务是对采空地面塌陷、地面裂缝地质灾害及含水层、地形地貌景观与土地资源进行监测，并预测其发展趋势。

矿山地质环境监测主要采用设置地面岩层移动观测站的方法。依据观测站布置原则，兼顾全井田的开采规划，在可能产生沉陷地表区域布置3条走向观测线和3条倾向观测线，总长度4903m。
共布置控制点7组14个，观测点19个。本方案拟定监测频率为4月/次。具体的观测站设置情况见表5-1。

表5-1                   地面塌陷监测情况表 
	测线
	测点

性质
	数量
	监测

内容
	观测

时段
	监测

频率
	监测

次数
	年监测工作量（点次）

	CX01
	控制点
	2
	
	
	
	
	

	
	观测点
	2
	测点XYZ
	全程
	4月/次
	3
	6

	CX02
	控制点
	2
	
	
	
	
	

	
	观测点
	2
	测点XYZ
	全程
	4月/次
	3
	6

	CX03
	控制点
	2
	
	
	
	
	

	
	观测点
	3
	测点XYZ
	全程
	4月/次
	3
	9

	CX04
	控制点
	2
	
	
	
	
	

	
	观测点
	3
	测点XYZ
	全程
	4月/次
	3
	9

	CX05
	控制点
	2
	
	
	
	
	

	
	观测点
	3
	测点XYZ
	全程
	4月/次
	3
	9

	CS06
	控制点
	2
	
	
	
	
	

	
	观测点
	3
	测点XYZ
	全程
	4月/次
	3
	9

	CS07
	控制点
	2
	
	
	
	
	

	
	观测点
	3
	测点XYZ
	全程
	4月/次
	3
	9

	合计
	19
	
	
	
	
	57


监测时间：矿山剩余服务年限3.1年及稳沉期2年，共计5.1年，共监测291次。
复垦修复土壤及植被的监测

根据复垦修复区修复方向及工程措施内容，鹤岗市神鹤矿业有限责任公司监测对象主要指林地、草地。为使复垦修复后林地、草地，更好地存活和生长，必须对其进行合理的监测管护。

土壤质量监测内容：地形坡度、有效土层厚度、土壤有效水分、土壤容重、酸碱度（pH值）、有机质含量、有效磷含量、全氮含量等。

复垦修复效果监测内容：植物生长势、高度、种植密度、成活率、郁闭度等。

监测方法：本方案采用样方随机调查法。

监测频率：设置3个监测点，每年一次，持续3年。

管护目标与措施

鹤岗市神鹤矿业有限责任公司管护的目标为修复后的林地、草地。

树木栽植当年抚育2-3次，需苗木扶正，适当培土。第2年每年抚育1-2次，第3年每年抚育1次，植株抚育面积要逐年扩大。松土不可损伤植株和根系，松土深度宜浅，不超过10cm，要根据实际情况，要及时浇水，施肥，确保成活率。

病虫害防治以预防为主，针对不同植物易染病虫害种类，掌握病虫害发生规律，及时采取适宜的药物进行预防治疗，保持植被良好的生长状态。 

在植被种植的前两个月内对缺苗的区域可以适当进行补种，保证项目区域植被的成活率，尽可能快速恢复地表植被，可以防止地面水土流失等次生灾害的发生。

林草地管护面积为***hm²。
三、工程量

表5-2 监测与管护总工程量统计表

	序  号
	工程名称
	单位
	工程量

	一
	监测工程
	
	

	1
	地质灾害破坏的监测
	点·次
	***

	2
	复垦修复土壤的监测
	点·次
	***

	3
	复垦修复植被的监测
	点·次
	***

	二
	管护工程
	
	

	1
	林草地管护
	hm²
	***


第六章  工程部署与经费估算

 一、总体部署

按照“统一部署、分步实施、划片治理”的总体部署思路，对鹤岗市神鹤矿业有限责任公司煤矿的矿区生态修复总体部署。

矿区现阶段，对矿区预测沉陷区范围进行监测。

2031年1月-2031年12月为复垦修复期，主要内容为地貌重塑、土壤重构、植被重建及监测管护。

表6-1    工程量统计表
	序  号
	工程名称
	单位
	工程量

	（一）
	地貌重塑

	1
	建筑物拆除工程
	m3
	***

	2
	井口回填及浆砌石工程
	浆砌石
	m3
	***

	
	
	井口回填
	m3
	***

	
	
	人工夯实
	m3
	***

	3
	塌陷区回填工程
	挖掘机挖土
	m3
	***

	
	
	推土机推土
	m3
	***

	
	
	矸石填充
	m3
	***

	
	
	石渣运输
	m3
	***

	4
	塌陷区道路治理工程
	挖掘机挖土
	m3
	***

	
	
	石渣运输
	m3
	***

	
	
	煤矸石路基
	m²
	***

	
	
	煤矸石路面
	m²
	***

	5
	地裂缝回填工程
	土方填充
	m3
	***

	
	
	运土
	m3
	***

	（二）
	土壤重构

	1
	土地翻耕工程
	hm²
	***

	2
	土地平整工程
	m3
	***

	3
	土壤运输工程
	m3
	***

	4
	客土覆盖工程
	m3
	***

	（三）
	植被重建

	1
	植被恢复工程
	栽植乔木
	株
	***

	
	
	播撒草籽
	hm²
	***

	（四）
	监测与管护

	1
	监测工程
	地质灾害破坏的监测
	点·次
	***

	2
	
	修复土壤的监测
	点·次
	***

	3
	
	修复植被的监测
	点·次
	***

	4
	管护工程
	林草地管护
	hm²
	***


修复责任范围为***hm2，其中拟修复林地***hm2。

 [image: image33.jpg]BRI AR A TR T AT

Jmisd
=
04
Bl

43595,

t





图6-1          矿区生态修复工程部署图
二、总体经费估算

经费估算依据

1、《土地开发整理项目预算定额标准》（国土资源部与财政部，2012年）；

2、《中华人民共和国营业税暂行条例》（国务院540号令）

3、《征收教育费附加的暂行规定》（2011年1月8日修订）

4、《土地复垦方案编制规程》（TD/T1031.3-2011）；
5、《土地复垦方案编制实务》（2011年6月国土资源部土地整理中心编著）；

6、《黑龙江省土地开发整理项目预算定额标准》（2013年12月）；
7、《黑龙江省土地开发整理项目施工机械台班费定额标准》（2013年12月）；
8、《黑龙江省土地开发整理项目预算编制规定》（2013年12月）；
9、《国土资源部办公室关于印发土地整治工程营业税改增值税计价依据调整过渡实施方案的通知》（国土资厅发[2017]19号）。
10、《省财政厅、省国土资源厅关于印发黑龙江省地质勘查预算标准的通知》（黑财建[2014]201号）

11、财政部、税务总局、海关总署2019年第39号《关于深化增值税改革有关政策的公告》，增值税一般纳税人原适用10%税率的，税率调整为9%。本公告自2019年4月1日起执行。

（二）、费用构成

本项目矿区生态修复投资估算参照《土地开发整理项目预算定额》中的费用构成。工程预算总体费用构成包括工程施工费、设备费、其他费用、监测与管护费、预备费五部分组成。

1、工程施工费

工程施工费由直接费、间接费、利润和税金组成。

直接费

直接费包括直接工程费、措施费。

（1）直接工程费由人工费、材料费、施工机械使用费组成。

    人工费=
[image: image34.wmf]S

分项工程量×分项工程定额人工费

①有效工作时间：年应工作天数为250工日（365天减法定假日11天，减52周双休日104天）

减年非工作天数：甲类、乙类平均按10天计。

②地区最低工资标准：根据《黑龙江省人民政府关于调整全省最低工资标准的通知》（黑政规[2017]30号），鹤岗地区最低工资标准为第二档2010元/月。

地区工资系数：根据劳动部规定，黑龙江省为六类工资区，地区工资系数为1.00。

③基本工资、辅助工资和工资附加计算方法按《土地开发整理预算定额标准》执行。

本方案确定甲类工的工日单价为165.82元/工日，乙类工的工日单价为158.07元/工日。人工费单价计算见表6-2和表6-3。

表6-2  甲类工预算单价计算表

	序号
	项   目
	计   算   公   式
	单价（元）

	一
	甲类工
	六  类   地   区
	

	1
	基本工资
	2010×12×1÷（250－10）
	100.5

	2
	辅助工资
	以下四项之和
	10.96

	⑴
	地区津贴
	45×12÷（250－10）
	2.25

	⑵
	施工津贴
	3.5×365×0.95÷（250-10）
	5.06

	⑶
	夜餐津贴
	{（3.5+4.5）÷2}×0.2
	0.8

	⑷
	节日加班津贴
	{92.5×（3-1）×11÷250}×0.35
	2.85

	3
	工资附加费
	以下七项之和
	54.36

	⑴
	职工福利基金
	（92.5+10.96)×14%
	14.48

	⑵
	工会经费
	（92.5+10.96)×2%
	2.07

	⑶
	养老保险费
	（92.5+10.96)×20%
	20.69

	⑷
	医疗保险费
	（92.5+10.96)×4%
	5.22

	⑸
	工伤保险费
	（92.5+10.96)×1.5%
	1.55

	⑹
	职工失业保险基金
	（92.5+10.96)×2%
	2.07

	⑺
	住房公积金
	（92.5+10.96)×8%
	8.28

	4
	人工工日单价
	基本工资+辅助工资+工资附加费
	165.82


表6-3乙类工预算单价计算表

	二
	乙类工
	六  类   地   区
	单价（元）

	1
	基本工资
	2010×12×1÷（250－10）
	100.5

	2
	辅助工资
	以下四项之和
	6.56

	⑴
	地区津贴
	45×12÷（250－10）
	2.25

	⑵
	施工津贴
	2×365×0.95÷（250-10）
	2.89

	⑶
	夜餐津贴
	{（3.5+4.5）÷2}×0.05
	0.2

	⑷
	节日加班津贴
	{92.5×（3-1×11÷250}×0.15
	1.22

	3
	工资附加费
	以下七项之和
	51.01

	⑴
	职工福利基金
	（92.5+6.56)×14%
	13.87

	⑵
	工会经费
	（92.5+6.56)×2%
	1.98

	⑶
	养老保险费
	（92.5+6.56)×20%
	19.81

	⑷
	医疗保险费
	（92.5+6.56)×4%
	3.96

	⑸
	工伤保险费
	（92.5+6.56)×1.5%
	1.49

	⑹
	职工失业保险基金
	（92.5+6.56)×2%
	1.98

	⑺
	住房公积金
	（92.5+6.56)×8%
	7.92

	4
	人工工日单价
	基本工资+辅助工资+工资附加费
	158.07


b)间接费

间接费包括规费和企业管理费，按直接工程费的5%计算。

c) 利润

利润是指按规定应计入工程造价的利润，按直接费和间接费之和的7%计算。

d)税金

税金是指按营业税、城乡维护建设税和教育附加费之和计算。综合税率按9%计算。

设备费

本项目不购置设备，无设备费。

3、其他费用
其他费用由前期工作费、工程监理费、竣工验收费、业主管理费组成。

a)前期工作费

前期工作费是指土地复垦修复工程在工程施工前所发生的各项支出，包括：土地利用与生态现状调查费、土地勘测费、方案编制费、阶段性实施方案编制费、科研试验费和工程招标代理费。

对于建设项目，前期工作费主要包括两大费用：一是项目审批之前发生的与矿区修复相关的费用，该费用纳入企业成本，不纳入矿区修复专项资金。二是建设项目开始之后、矿区修复项目实施之前的复垦修复相关的费用，计入矿区修复专项资金，根据《土地复垦方案编制实务》，可按照工程施工费的5%-7%计取。本方案按照7%计取。
b)工程监理费

工程监理费指工程承担单位委托具有工程监理资质的单位，按国家有关规定对工程质量、进度、安全和投资进行全过程的监督与管理所发生的费用。以工程施工费、矿区修复监测与管护费和设备费为计算基数，依据《土地复垦方案编制实务》计取或者按照施工费的2%-3%计取。本次评估按照工程施工费的3%计取。
c)竣工验收费

    竣工验收费是指矿区生态修复工程阶段工程完工后，因项目竣工验收、决算等发生的各项支出。包括工程验收费、项目决算编制及审计费等。为提高资金使用效率，强化管理，项目区矿区生态修复工程采取分阶段分工作内容进行招投标方式进行，故竣工验收分两个层次。首先，业主单位对施工单位根据设计图进行验收；其次，自然资源管理部门根据年度或阶段矿区修复计划进行验收。主要包括：工程复核费、工程验收费、工程决算编制与审计费、矿区修复后土地重估与登记费和标识设定费。根据《土地复垦方案编制实务》规定，竣工验收费按工程施工费的3%计取。

d)业主管理费

业主管理费是指业主单位在矿区修复工程立项、筹建、建设等过程中所发生的费用，包括工作人员的工资、工资性补贴、施工现场津贴、社会保障费、住房公积金、职工福利费、劳动保护费等等。依据《土地复垦方案编制实务》规定，业主管理费按工程施工费、前期工作费、工程监理费和竣工验收费之和的2.8%计取。

监测与管护费

a)前期工作费

监测费

矿区修复监测费是指在矿山开采过程中，为了能及时掌握实际情况，调整并采取及时、有效、正确的修复措施而设定监测点，用来监测土壤状况、修复效果和设施等情况，确保修复工作顺利进行所产生的费用。
b)管护费

项目区管护费用包括材料费以及人工费，人工按乙类工计算。

预备费

a)基本预备费

基本预备费：指为解决在工程施工过程中因自然灾害、设计变更等所增加的费用。本次工程基本预备费按工程施工费和其他费用之和的10％计取。

 b)价差预备费

考虑到资金的时间价值、物价上涨、通货膨胀、国家宏观调控以及地方经济发展等因素，需对矿区修复静态投资进行动态投资分析。

为合理计算动态资金，需合理确定修复期内价格上涨指数。本方案取2024年的CPI增长率计算矿区修复动态投资资金。参照国家统计局发布的《国民经济和社会发展统计公报》公布的数据，2024年的CPI增长率为0.2，所以本方案最终确定物价上涨指数为0.2%。

价差预备费计算公式为：Wi=ai[（1+r）i-1]

Wi——第i年的价差预备费

ai ——第i年的静态投资费

r ——物价上涨指数

单项工程量及其经费估算

地貌重塑：总投资***元。其中建筑物拆除工程***元、井口回填及浆砌石工程***元、塌陷区回填工程***元、塌陷区道路治理工程***元、地裂缝回填工程***4元。

土壤重构：总投资***元。其中土地翻耕工程***元、土地平整工程***元、土壤运输工程***元、客土覆盖工程***元。
植被重建：总投资***元。其中栽植乔木工程***元、播撒草籽工程***元。
监测与管护：总投资***元。其中地面塌陷监测***元、修复土壤的监测***元、修复植被的监测***元、修复后林草地的管护***元。
表6-4单项工程量估算表                            单位：元
	序  号
	工程名称
	单位
	工程量
	单价（元）
	合计

	（一）
	地貌重塑
	
	

	1
	建筑物拆除工程
	100m3
	47.32
	476.02
	***

	2
	井口回填及浆砌石工程
	浆砌石
	100m3
	0.30
	51771.13
	***

	
	
	井口回填
	100m3
	39.60
	1345.79
	***

	
	
	人工夯实
	100m3
	39.60
	10597.90
	***

	3
	塌陷区回填工程
	挖掘机挖土
	100m3
	10.00
	390.17
	***

	
	
	推土机推土
	100m3
	10.00
	543.03
	***

	
	
	矸石填充
	100m3
	12.55
	10597.90
	***

	
	
	石渣运输
	100m3
	12.55
	3448.72
	***

	4
	塌陷区道路治理工程
	挖掘机挖土
	100m3
	0.45
	390.17
	***

	
	
	石渣运输
	100m3
	26.60
	3448.72
	***

	
	
	煤矸石路基
	1000m²
	5.32
	1394.87
	***

	
	
	煤矸石路面
	1000m²
	5.32
	6893.95
	***

	5
	地裂缝回填工程
	土方填充
	100m3
	15.05
	10597.90
	***

	
	
	运土
	100m3
	15.05
	1779.73
	***

	小计
	***

	（二）
	土壤重构
	
	

	1
	土地翻耕工程
	hm²
	9.7492
	4180.08
	***

	2
	土地平整工程
	100m3
	292.48
	543.03
	***

	3
	土壤运输工程
	100m3
	324.06
	1779.73
	***

	4
	客土覆盖工程
	100m3
	292.48
	543.03
	***

	
	
	
	
	
	***

	（三）
	植被重建
	
	

	1
	植被恢复工程
	栽植乔木
	株
	252.59
	1529.64
	***

	
	
	播撒草籽
	hm²
	9.7492
	2741.35
	***

	小计
	***

	（四）
	监测与管护
	
	

	1
	地面塌陷监测
	
	次
	291
	186.40
	***

	2
	修复土壤的监测
	
	次
	9
	100.00
	***

	3
	修复植被的监测
	
	次
	9
	100.00
	***

	4
	林草地的管护
	
	hm²×a
	9.7492×3
	4105.72
	***

	小计
	***

	总计
	***


总工程量及其经费估算

表6-5 矿区生态修复投资估算总表
	序号
	工程或费用名称
	费用（万元）

	一
	工程施工费
	***

	二
	其他费用
	***

	三
	监测与管护费
	***

	（一）
	监测费
	***

	（二）
	管护费
	***

	四
	预备费
	***

	（一）
	基本预备费
	***

	（二）
	价差预备费
	***

	合计
	***


 表6-6  工程施工费估算表                   单位：元

	序号
	定额
	工程名称
	计算
	工程量
	单价（元）
	合计

	
	编号
	
	单位
	
	
	

	一、地貌重塑

	1
	10205
	建筑物拆除工程
	100m³
	47.32
	476.02
	*** 

	2
	
	井口回填及浆砌石工程
	
	
	
	 

	
	30020
	浆砌石
	100m³
	0.30
	51771.13
	***

	
	20275
	井口巷道回填
	100m³
	39.60
	1345.79
	***

	
	10333
	人工夯实
	100m³
	39.60
	10597.90
	***

	3
	
	塌陷区回填工程
	
	
	
	 

	
	10203
	挖掘机挖土
	100m³
	10.00
	390.17
	***

	
	10306
	推土机推土
	100m³
	10.00
	543.03
	***

	
	10333
	矸石填充
	100m³
	12.55
	10597.90
	***

	
	20345
	矸石运输
	100m³
	12.55
	3448.72
	***

	4
	
	塌陷区道路治理工程
	
	
	
	 

	
	10203
	挖掘机挖土
	100m³
	0.45
	390.17
	***

	
	20345
	矸石运输
	100m³
	26.60
	3448.72
	***

	
	80011
	矸石路基
	1000m²
	5.32
	1394.87
	***

	
	80027
	矸石路面
	1000m²
	5.32
	6893.95
	***

	5
	
	地裂缝回填工程
	
	
	
	 

	
	10333
	土方填充
	100m³
	15.05
	10597.90
	***

	
	10293
	运土
	100m³
	15.05
	1779.73
	***

	小计
	***

	二、土壤重构

	3
	10044
	土地翻耕工程
	hm²
	9.7492
	4180.08
	***

	4
	10306
	土地平整工程
	100m³
	292.48
	543.03
	***

	5
	10293
	土壤运输工程
	100m³
	324.06
	1779.73
	***

	6
	10306
	客土覆盖工程
	100m³
	292.48
	543.03
	***

	小计
	***

	三、植被重建

	1
	
	植被恢复工程
	
	
	
	 

	
	90007
	栽植樟子松
	100株
	252.59
	1529.64
	***

	
	90030
	播撒草籽
	hm²
	9.7492
	2741.35
	***

	小计
	***

	施工费合计
	***

	四、监测与管护

	1
	地面塌陷监测
	次
	291
	186.40
	***

	2
	修复土壤的监测
	次
	9
	100
	***

	3
	修复植被的监测
	次
	9
	100
	***

	4
	林草地的管护
	hm²×年
	9.7492×3
	4105.72
	***

	小计
	***

	总计
	***


表6-7      工程施工费单价估算表

	定额编号：10205            建筑物拆除              单位：100m³

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）

	一
	直接费
	
	
	
	361.76 

	（一）
	直接工程费
	
	
	
	344.53 

	1
	人工费
	
	
	
	110.65 

	①
	甲类工
	工日
	0.00 
	165.82 
	0.00 

	②
	乙类工
	工日
	0.70 
	158.07 
	110.65 

	2
	机械费
	
	
	
	188.94 

	①
	挖掘机
	台班
	0.20 
	944.71 
	188.94 

	3
	其他费用
	%
	15.00 
	299.59 
	44.94 

	（二）
	措施费
	%
	5.00 
	344.53 
	17.23 

	二
	间接费
	%
	5.00 
	361.76 
	18.09 

	三
	利润
	%
	7.00 
	379.84 
	26.59 

	四
	柴油材料价差
	kg
	14.40 
	2.10 
	30.28 

	五
	税金
	%
	9.00 
	436.72 
	39.30 

	合计
	476.02 

	定额编号：30020                    浆砌块石墙         单位：100m³

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）

	一
	直接费
	
	
	
	40352.87 

	（一）
	直接工程费
	
	
	
	38431.30 

	1
	人工费
	
	
	
	24528.91 

	①
	甲类工
	工日
	7.70 
	165.82 
	1276.81 

	②
	乙类工
	工日
	147.10 
	158.07 
	23252.10 

	2
	材料费
	
	
	
	13711.19 

	①
	块石
	m³
	108.00 
	40.00 
	4320.00 

	②
	M40砂浆
	m³
	34.65 
	271.03 
	9391.19 

	3
	其他费用
	%
	0.50 
	38240.10 
	191.20 

	（二）
	措施费
	%
	5.00 
	38431.30 
	1921.57 

	二
	间接费
	%
	5.00 
	40352.87 
	2017.64 

	三
	利润
	%
	7.00 
	42370.51 
	2965.94 

	四
	材料价差费
	
	
	
	

	①
	块石
	m³
	108.00 
	20.00 
	2160.00 

	五
	税金
	%
	9.00 
	47496.45 
	4274.68 

	合计
	51771.13 

	定额编号：20275            推土机推运石渣（井口回填）      单位：100m³

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）

	一
	直接费
	
	
	
	1007.32 

	（一）
	直接工程费
	
	
	
	959.36 

	1
	人工费
	
	
	
	222.07 

	①
	甲类工
	工日
	0.10 
	165.82 
	16.58 

	②
	乙类工
	工日
	1.30 
	158.07 
	205.49 

	2
	机械费
	
	
	
	668.69 

	①
	推土机74kw
	台班
	0.89 
	751.34 
	668.69 

	3
	其他费用
	%
	7.70 
	890.77 
	68.59 

	（二）
	措施费
	%
	5.00 
	959.36 
	47.97 

	二
	间接费
	%
	5.00 
	1007.32 
	50.37 

	三
	利润
	%
	7.00 
	1057.69 
	74.04 

	四
	柴油材料价差
	kg
	48.95 
	2.10 
	102.94 

	五
	税金
	%
	9.00 
	1234.67 
	111.12 

	合计
	1345.79 

	定额编号：10333            回填工程（人工夯实）         单位：100m³

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）

	一
	直接费
	
	
	
	8654.07 

	（一）
	直接工程费
	
	
	
	8241.97 

	1
	人工费
	
	
	
	8001.91 

	①
	甲类工
	工日
	2.50 
	165.82 
	414.55 

	②
	乙类工
	工日
	48.00 
	158.07 
	7587.36 

	3
	其他费用
	%
	3.00 
	8001.91 
	240.06 

	（二）
	措施费
	%
	5.00 
	8241.97 
	412.10 

	二
	间接费
	%
	5.00 
	8654.07 
	432.70 

	三
	利润
	%
	7.00 
	9086.77 
	636.07 

	
	
	
	
	
	

	五
	税金
	%
	9.00 
	9722.84 
	875.06 

	合计
	10597.90 

	定额编号：10044          土地翻耕                          单位：hm²

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）

	一
	直接费
	
	
	
	3265.14 

	（一）
	直接工程费
	
	
	
	3109.66 

	1
	人工费
	
	
	
	2139.37 

	①
	甲类工
	工日
	0.70 
	165.82 
	116.07 

	②
	乙类工
	工日
	12.80 
	158.07 
	2023.30 

	2
	机械费
	
	
	
	954.82 

	①
	拖拉机59kw
	台班
	1.44 
	652.74 
	939.94 

	②
	三铧犁
	台班
	1.44 
	10.33 
	14.88 

	3
	其他费用
	%
	0.50 
	3094.19 
	15.47 

	（二）
	措施费
	%
	5.00 
	3109.66 
	155.48 

	二
	间接费
	%
	5.00 
	3265.14 
	163.26 

	三
	利润
	%
	7.00 
	3428.40 
	239.99 

	四
	柴油材料价差
	kg
	79.20 
	2.10 
	166.55 

	五
	税金
	%
	9.00 
	3834.94 
	345.14 

	合计
	4180.08 

	定额编号：10306                74kw推土机推土               单位：100m³

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）

	一
	直接费
	
	
	
	400.19 

	（一）
	直接工程费
	
	
	
	381.13 

	1
	人工费
	
	
	
	47.42 

	①
	甲类工
	工日
	0.00 
	165.82 
	0.00 

	②
	乙类工
	工日
	0.30 
	158.07 
	47.42 

	2
	机械费
	
	
	
	315.56 

	①
	推土机74kw
	台班
	0.42 
	751.34 
	315.56 

	3
	其他费用
	%
	5.00 
	362.98 
	18.15 

	（二）
	措施费
	%
	5.00 
	381.13 
	19.06 

	二
	间接费
	%
	5.00 
	400.19 
	20.01 

	三
	利润
	%
	7.00 
	420.20 
	29.41 

	四
	柴油材料价差
	kg
	23.10 
	2.10 
	48.58 

	五
	税金
	%
	9.00 
	498.19 
	44.84 

	合计
	543.03 

	定额编号：10293       回填料挖装自卸汽车运料（1.5-2km）     单位：100m³

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）

	一
	直接费
	
	
	
	1310.07 

	（一）
	直接工程费
	
	
	
	1247.68 

	1
	人工费
	
	
	
	94.84 

	①
	甲类工
	工日
	0.00 
	165.82 
	0.00 

	②
	乙类工
	工日
	0.60 
	158.07 
	94.84 

	2
	机械费
	
	
	
	1117.68 

	①
	装载机3m³
	台班
	0.17 
	1186.15 
	201.65 

	②
	推土机88kw
	台班
	0.07 
	880.28 
	61.62 

	③
	20t自卸汽车
	台班
	0.76 
	1124.23 
	854.41 

	3
	其他费用
	%
	2.90 
	1212.52 
	35.16 

	（二）
	措施费
	%
	5.00 
	1247.68 
	62.38 

	二
	间接费
	%
	5.00 
	1310.07 
	65.50 

	三
	利润
	%
	7.00 
	1375.57 
	96.29 

	四
	柴油材料价差
	kg
	76.52 
	2.10 
	160.92 

	五
	税金
	%
	9.00 
	1632.78 
	146.95 

	合计
	1779.73 

	定额编号：90007           栽植乔木            单位：100株

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）

	一
	直接费
	
	
	
	795.14 

	（一）
	直接工程费
	
	
	
	757.27 

	1
	人工费
	
	
	
	237.11 

	①
	甲类工
	工日
	0.00 
	165.82 
	0.00 

	②
	乙类工
	工日
	1.50 
	158.07 
	237.11 

	2
	材料费
	
	
	
	516.40 

	①
	树苗
	株
	102.00 
	5.00 
	510.00 

	②
	水
	m³
	3.20 
	2.00 
	6.40 

	3
	其他费用
	%
	0.50 
	753.51 
	3.77 

	（二）
	措施费
	%
	5.00 
	757.27 
	37.86 

	二
	间接费
	%
	5.00 
	795.14 
	39.76 

	三
	利润
	%
	7.00 
	834.89 
	58.44 

	四
	材料价差费
	株
	102.00 
	5.00 
	510.00 

	五
	税金
	%
	9.00 
	1403.34 
	126.30 

	合计
	1529.64 

	定额编号：90030              播撒草籽                     单位：hm²

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）

	一
	直接费
	
	
	
	2238.54 

	（一）
	直接工程费
	
	
	
	2131.95 

	1
	人工费
	
	
	
	331.95 

	①
	甲类工
	工日
	0.00 
	165.82 
	0.00 

	②
	乙类工
	工日
	2.10 
	158.07 
	331.95 

	2
	材料费
	
	
	
	1800.00 

	①
	草籽
	kg
	60.00 
	30.00 
	1800.00 

	3
	其他费用
	%
	2.50 
	2131.95 
	53.30 

	（二）
	措施费
	%
	5.00 
	2131.95 
	106.60 

	二
	间接费
	%
	5.00 
	2238.54 
	111.93 

	三
	利润
	%
	7.00 
	2350.47 
	164.53 

	四
	材料价差费
	
	
	
	

	五
	税金
	%
	9.00 
	2515.00 
	226.35 

	合计
	2741.35 

	定额编号：20345    2m³装载机装石蹅自卸汽车运输（1.5-2km）  单位：100m³

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）

	一
	直接费
	
	
	
	2509.42 

	（一）
	直接工程费
	
	
	
	2389.92 

	1
	人工费
	
	
	
	206.27 

	①
	甲类工
	工日
	0.10 
	165.82 
	16.58 

	②
	乙类工
	工日
	1.20 
	158.07 
	189.68 

	2
	机械费
	
	
	
	2136.80 

	①
	装载机2m³
	台班
	0.48 
	1015.49 
	487.43 

	②
	推土机74kw
	台班
	0.22 
	751.34 
	165.30 

	③
	10t自卸汽车
	台班
	1.94 
	764.98 
	1484.07 

	3
	其他费用
	%
	2.00 
	2343.06 
	46.86 

	（二）
	措施费
	%
	5.00 
	2389.92 
	119.50 

	二
	间接费
	%
	5.00 
	2509.42 
	125.47 

	三
	利润
	%
	7.00 
	2634.89 
	184.44 

	四
	柴油材料价差
	kg
	163.88 
	2.10 
	344.63 

	五
	税金
	%
	9.00 
	3163.96 
	284.76 

	合计
	3448.72 

	定额编号：10203           挖掘机挖土              单位：100m³

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）

	一
	直接费
	
	
	
	297.04 

	（一）
	直接工程费
	
	
	
	282.90 

	1
	人工费
	
	
	
	94.84 

	①
	甲类工
	工日
	0.00 
	165.82 
	0.00 

	②
	乙类工
	工日
	0.60 
	158.07 
	94.84 

	2
	机械费
	
	
	
	151.15 

	①
	挖掘机
	台班
	0.16 
	944.71 
	151.15 

	3
	其他费用
	%
	15.00 
	246.00 
	36.90 

	（二）
	措施费
	%
	5.00 
	282.90 
	14.14 

	二
	间接费
	%
	5.00 
	297.04 
	14.85 

	三
	利润
	%
	7.00 
	311.89 
	21.83 

	四
	柴油材料价差
	kg
	11.52 
	2.10 
	24.23 

	五
	税金
	%
	9.00 
	357.95 
	32.22 

	合计
	390.17 

	定额编号：80011           煤矸石路基             单位：1000m²

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）

	一
	直接费
	
	
	
	1053.68 

	（一）
	直接工程费
	
	
	
	1003.50 

	1
	人工费
	
	
	
	94.84 

	①
	甲类工
	工日
	0.00 
	165.82 
	0.00 

	②
	乙类工
	工日
	0.60 
	158.07 
	94.84 

	2
	机械费
	
	
	
	903.67 

	①
	内燃压路机8t
	台班
	1.90 
	475.61 
	903.67 

	3
	其他费用
	%
	0.50 
	998.51 
	4.99 

	（二）
	措施费
	%
	5.00 
	1003.50 
	50.18 

	二
	间接费
	%
	5.00 
	1053.68 
	52.68 

	三
	利润
	%
	7.00 
	1106.36 
	77.45 

	四
	柴油材料价差
	kg
	45.60 
	2.10 
	95.89 

	五
	税金
	%
	9.00 
	1279.70 
	115.17 

	合计
	1394.87 

	定额编号：80027          煤矸石路面             单位：1000m²

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）

	一
	直接费
	
	
	
	5397.38 

	（一）
	直接工程费
	
	
	
	5140.37 

	1
	人工费
	
	
	
	3332.65 

	①
	甲类工
	工日
	1.70 
	165.82 
	281.89 

	②
	乙类工
	工日
	19.30 
	158.07 
	3050.75 

	2
	材料费
	
	
	
	

	①
	水
	m³
	13.00 
	2.00 
	26.00 

	3
	机械费
	
	
	
	1600.53 

	①
	内燃压路机8t
	台班
	1.00 
	475.61 
	475.61 

	②
	履带式拖拉机74kw
	台班
	0.40 
	747.01 
	298.81 

	③
	自行式平地机118kw
	台班
	0.60 
	998.18 
	598.91 

	④
	洒水车4800L
	台班
	0.60 
	378.67 
	227.20 

	4
	其他费用
	%
	4.20 
	4933.17 
	207.19 

	（二）
	措施费
	%
	5.00 
	5140.37 
	257.02 

	二
	间接费
	%
	5.00 
	5397.38 
	269.87 

	三
	利润
	%
	7.00 
	5667.25 
	396.71 

	四
	柴油材料价差
	kg
	124.00 
	2.10 
	260.76 

	五
	税金
	%
	9.00 
	6324.73 
	569.23 

	合计
	6893.95 


表6-8植被管护工程施工费单价估算表

定额编号：补2                             定额单位：公顷

工作内容：植被管护                         金额单位：元

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价
	小计

	一
	直接费
	　
	　
	　
	3352.66

	（一）
	直接工程费
	　
	　
	　
	3193.01

	1
	人工费
	　
	　
	　
	3161.40

	　
	甲类工
	工日
	　
	　
	　

	　
	乙类工
	工日
	20
	158.07
	3161.40

	　2
	其他费用
	%
	1
	3161.40
	31.61

	（二）
	措施费
	%
	5
	3193.01
	159.65

	二
	间接费
	%
	5
	3352.66
	167.63

	三
	利润
	%
	7
	3520.30
	246.42

	四
	税金
	%
	9
	3766.72
	339.00

	合计
	-
	-
	-
	-
	4105.72


 表6-9      其他费用估算表         金额单位：元                                                

	项目
	费用名称
	取费基数（元）
	费率（%）
	金额（元）

	1
	前期工作费
	2367175.51
	7.00
	165702.29

	2
	工程监理费
	2367175.51
	3.00
	71015.27

	3
	竣工验收费
	2367175.51
	3.00
	71015.27

	4
	业主管理费
	2674908.32
	2.80
	74897.43

	总  计
	
	
	382630.25


 表6-10       基本预备费估算表         金额单位：元                                                

	项目
	费用名称
	取费基数（工程施工费+其他费用））（元）
	费率（%）
	金额（元）

	1
	基本预备费
	2749805.76
	10.00 
	274980.57

	总  计
	
	
	274980.57


考虑到资金的时间价值、物价上涨、通货膨胀、国家宏观调控以及地方经济发展等因素，需对矿区修复静态投资进行动态投资分析。

为合理计算动态资金，需合理确定修复期内价格上涨指数。本方案取2024年的CPI增长率计算矿区修复动态投资资金。参照国家统计局发布的《国民经济和社会发展统计公报》公布的数据，2024年的CPI增长率为0.2，所以本方案最终确定物价上涨指数为0.2%。

价差预备费计算公式为：Wi=ai[（1+r）i-1]

Wi——第i年的价差预备费

ai ——第i年的静态投资费

r ——物价上涨指数

表6-11 价差费用估算表
	生产年限
	年份
	静态投资(万元）
	价差预备费（万元）

	（2025.11-

2028.12）
	2025
	***
	***

	
	2026
	***
	***

	
	2027
	***
	***

	
	2028
	***
	***

	总计
	—
	***
	***


表6-12     材料运费估算表
	编号
	1
	材料名称
	柴油
	运输起止地点
	鹤岗市神鹤矿业有限责任公司

	运距
	干线（km）
	0
	毛重系数
	1
	装载系数
	　
	计算单位
	t

	
	支线（km）
	8
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	序号
	费用名称
	计算公式
	小计/元

	1
	运杂费
	0.55*(1+0.2+0.5)*6
	5.61

	2
	合计
	　
	5.61


表6-13主要材料价格表

	序号
	名称及规格
	单位
	价格（元）
	备    注

	1
	水
	m3
	1.00 
	　

	2
	树苗
	株
	10.00
	

	3
	草籽
	千克
	40.00 
	　


表6-14设备费估算表

	  定额编号
	1004
	1014
	1013
	1011
	1015
	4013
	4017
	1036
	1022
	4038
	1031

	名称及规格
	1m³挖掘机
	74kw推土机
	59kw拖拉机
	3m³装载机
	88kw推土机
	10t自卸汽车
	20t自卸汽车
	6-8t压路机
	74kw拖拉机
	洒水车
	平地机

	一类费用
	折旧费（元）
	159.13 
	92.39 
	33.52 
	238.38 
	138.93 
	146.52 
	332.90 
	20.13 
	63.96 
	47.56 
	153.41 

	
	除以1.13
	140.82 
	81.76 
	29.66 
	210.96 
	122.95 
	129.66 
	294.60 
	17.81 
	56.60 
	42.09 
	135.76 

	
	修理及替换设备费（元）
	163.89 
	110.92 
	40.42 
	178.82 
	151.15 
	87.94 
	216.35 
	36.69 
	75.42 
	56.59 
	163.80 

	
	除以1.09
	150.36 
	101.76 
	37.08 
	164.06 
	138.67 
	80.68 
	198.49 
	33.66 
	69.19 
	51.92 
	150.28 

	
	安装设备费（元）
	13.39 
	4.18 
	1.52 
	0.00 
	5.52 
	
	
	
	3.58 
	
	

	
	小计
	304.57 
	187.70 
	68.27 
	375.01 
	267.14 
	210.34 
	493.09 
	51.47 
	129.37 
	94.01 
	286.04 

	二类费用
	人工
	用量(工日)
	2.00 
	2.00 
	2.00 
	2.00 
	2.00 
	2.00 
	2.00 
	2.00 
	2.00 
	1.00 
	2.00 

	
	
	单价(元)
	158.07 
	158.07 
	158.07 
	158.07 
	158.07 
	158.07 
	158.07 
	158.07 
	158.07 
	158.07 
	158.07 

	
	
	复价(元)
	316.14 
	316.14 
	316.14 
	316.14 
	316.14 
	316.14 
	316.14 
	316.14 
	316.14 
	158.07 
	316.14 

	
	柴油
	用量( kg )
	72.00 
	55.00 
	40.00 
	110.00 
	66.00 
	53.00 
	70.00 
	24.00 
	67.00 
	34.00 
	88.00 

	
	
	单价(元)
	4.50 
	4.50 
	4.50 
	4.50 
	4.50 
	4.50 
	4.50 
	4.50 
	4.50 
	4.50 
	4.50 

	
	
	复价(元)
	324.00 
	247.50 
	180.00 
	495.00 
	297.00 
	238.50 
	315.00 
	108.00 
	301.50 
	153.00 
	396.00 

	合计(元)
	944.71 
	751.34 
	564.41 
	1186.15 
	880.28 
	764.98 
	1124.23 
	475.61 
	747.01 
	405.08 
	998.18 


表6-15主要材料预算价格估算表

	序号
	名称及规格
	单位
	原价依据
	单位毛重/t
	每吨运费/元
	  价格/元
	　

	
	
	
	
	
	
	原价
	运杂费
	采购及保管费
	到工地价格
	保险费
	预算价格
	材料限价

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	柴    油
	t 
	国家发改委
	1
	5.61
	6444.56
	5.61
	141.90
	6450.17
	12.89
	6604.96
	4500


三、阶段工作任务与经费安排
（一）阶段工作任务

该矿山生产年限3.1年（2025年11月-2028年12月），稳沉期2年（2029年1月-2030年12月），矿区修复期4年（2031年1月-2034年12月）。矿山生产期及稳沉期内进行地面塌陷的监测、地裂缝回填、塌陷区回填及塌陷区道路治理。矿区修复期进行建筑物拆除、井口回填、土地平整、土地翻耕、客土覆盖、植被恢复及修复后的监测管护。
（二）近年工作任务与经费进度安排
表6-16     前三年度矿区生态修复工作计划表
	序号
	修复阶段
	所属生态修复区块
	是否为临时用地
	主要工程措施
	工程量
	费用

（万元）

	1
	第一年度
	重点防治区
	否
	地面塌陷监测
	监测57次
	***

	2
	第二年度
	重点防治区
	否
	地面塌陷监测
	监测57次
	***

	3
	第三年度
	重点防治区
	否
	地面塌陷监测
	监测57次
	***


表6-17   矿区生态修复工程量与经费安排表
	生态修复区块
	生态修复面积
	保护与预防控制工程
	修复工程
	监测与管护工程

	
	
	保护措施
	工程量
	费用
	实施时间
	修复措施
	工程量
	费用
	实施时间
	监测措施
	工程量
	费用
	实施时间

	重点防治区
	3

0

.

2

2

1

2公顷
	地裂缝填充、塌陷区填充、塌陷区道路治理
	土方填充1505m³、运土1505m³、挖掘机挖土1045m³、推土机推土1000m³、矸石填充1255m³、矸石运输3915m³、矸石路基5320m²、矸石路面5320m²
	5

0.7

9万元
	2030年1月-2031年12月
	建筑物拆除、井口回填、土地翻耕、土地平整、客土覆盖、植被恢复
	拆除建筑物4732m³、井口回填3960m³、土地翻耕9.7492hm²、土地平整292.48m³、土壤运输324.06m³、客土覆盖292.48m³、栽植樟子松25259株、播撒草籽9.7492hm²
	1

8

5.9

3万元
	2032年1月-2032年12月
	地面塌陷监测、修复土壤及植被的监测、林草地的管护。
	共计监测354次、修复土壤及植被的监测9次、林草地管护面积9.7492hm²。
	1

8.70万元
	2032年1月-2034年12月


第七章 保重措施与公众参与
一、保障措施

1、组织保障

（一）组织领导措施

矿区生态修复资金全额纳入企业生产成本，为了保证矿区生态修复方案提出的各项修复措施顺利实施，企业建立有力的组织领导体系是十分必要和关键的。就本项目而言，矿方将成立以主管（环保、矿区修复与节能工作）副总经理牵头的矿区修复领导小组，领导小组由计划、财务、纪检、工程、环保与土地等职能部门成员组成，企业内设立职能部门地测科。抽调或招聘测量、环境地质、土地复垦与土地管理和组织实施工作；负责组织协调。

与市自然资源、水利环保、林业、农业等相关部门，开展矿区损毁状况评估调查，并提出损毁状况调查评估报告；负责制定年度矿区生态修复计划与矿区生态修复工程验收；负责协调、保证、监督各项矿区生态修复措施按期保质实施，并积极配合土地行政主管部门的监督、检查及验收工作。

组织管理措施

矿区生态修复管理按照项目管理模式运作

a)矿区生态修复工程实行招投标与目标责任制

为保证矿区生态修复工程的顺利实施，并达到预期的矿区生态修复目标，本项目矿区生态修复工程实施过程中对公司内部项目承办人员实施目标管理责任制度，将其作为责任人员年度考核的主要考核内容；对矿区生态修复工程实行工程招投标制度，在工程发包标书中包含矿区生态修复目标与验收要求。

b)矿区生态修复工程实行工程监理制度

将矿区修复工程监理纳入公司工程管理制度中，工程竣工后，监理公司提供工程监理报告，将此作为公司财务结算的重要依据。形成以项目法人、承包商、监理工程师三方相互制约，以监理工程师为核心的合同管理模式，以期达到降低造价，保证进度，提高矿区修复工程的施工质量。

c)实行矿区生态修复工程开工报告与重大变更报批制度

矿区生态修复工程开工前向市级地方土地行政管理部门进行通报。为便于工程实施后的管理，将设计资料及图表、年度施工进度、年度经费使用等技术经济指标、监测资料以及验收的全部文件、报告、图表等资料归档管理。

d)实行10%矿区生态修复工程款作为承包单位质量保证抵押金，监测验收合格后结算制度。

2、技术保障

自然资源管理部门批复本项目方案后，业主根据项目实际土地损毁调查结果，委托有资质单位编制阶段性矿区生态修复规划设计文件，并在规划设计文件中落实土地。

矿区生态修复方案报告及自然资源部门的批复要求；业主组织并邀请当地管理部门与生态修复专家参加生态修复规划设计文件审查。

矿区生态修复工程实施过程中若需对审查批复的矿区生态修复方案或修复规划进行重大变更时，按有关规定报批后实施。

生态修复工程承包单位必须有相应人员、机械、复垦与管护技术经验等能力，确保矿区生态修复工程保质保量，达到修复目标与验收标准。

配备相应的矿区生态修复专业技术队伍，并有针对性地加强专业技术培训，应强化施工人员的矿山地质环境保护与治理恢复意识，提高施工人员的矿区生态修复技术水平，确保矿区生态修复工程按期保质保量完成。同时要因地制宜，因害设防，优化防治结合。

按自然资源部颁发的有关规范要求开展矿区地质环境保护与治理工作。

施工单位应采用先进的施工手段和合理的施工工艺，建立施工实施各工序层层报验制度，监理单位按矿山地质环境保护工程相关技术规程、规范、设计要求及验收标准对工程各部分进行质量验收，合格后签字。矿山建设开发单位应严格控制施工进度，确保矿区生态修复按时完成并取得成效。

3、资金保障
1）计提方式

鹤岗市神鹤矿业有限责任公司矿区生态修复费用，全部纳入企业生产成本，矿区生态修复费用预存方式为首年提取动态资金的20%，剩余的费用应在矿山生产结束的前一年预存完毕。

表7-1  生态修复费用预存表

	年份
	预存总资金(万元)

	1
	2025
	***

	2
	2026 
	***

	3 
	2027
	***

	4 
	2028
	***

	合计
	***


2）资金使用管理

矿区生态修复资金的使用，严格按照规定的开支范围支出，建设单位要做好资金使用管理，实行专款专用，专管专用，单独核算，项目区领导集体讨论，严格审批，规范财务手续，明细每一笔款项的使用状态和使用途径。

资金拨付由施工单位根据工程进度提出申请，经生态修复项目办公室核实，报局长会议讨论审查，主管局长签批同意后，再由生态修复办公室核拨。每两个季度和审计部门核查项目资金的使用情况。在拨付资金前，必须对上期生态修复资金使用情况和工程进行情况检查验收，合格后再拨付下一笔资金。

对滥用、挪用资金的，追究当事人、相关责任人的责任，给予相应的行政、经济、刑事处罚。

3）资金监督

由自然资源局和审计局对项目区生态修复专项资金进行监督和审计。自然资源局相关人员将定期对生态修复资金进行检查验收，确保每笔生态修复资金落到实处，真正用在生态修复工程上。对滥用、挪用资金的，坚决追究当事人、相关责任人的责任，并给予相应的行政、经济以及刑事处罚。

4）资金审计

对本项目生态修复资金进行严格控制与审查，一是对资金来源是否足额进行审查；二是对资金管理进行审查；三是对使用的用途、使用范围、效果等情况进行审查。自然资源管理部门和审计部门要定期和不定期地对资金的运作进行审计监督，资金的统筹安排，作为“三同时”工程进行验收。审查的组成单位由自然资源、财政、审计、建设、环保、水利等部门组成。

总之，保证建设资金及时足额到位，保障生态修复工作顺利进行。生态修复实施竣工验收时，建设单位应就生态修复投资估算调整情况、分年度安排投资、资金到位情况和经费支出情况写出总结报主管部门和监督部门审计审查备案。若投资规模不够，不能按设计方案进行生态修复，主管部门和监督机构应督促业主单位按原生态修复计划追加投资。

对滥用、挪用修复资金的追究当事人和相关责任人的责任，给予相应的行政、经济处罚，以及刑事处罚。

自然资源局将加强对生态修复项目专项资金的审计，确保以下几点：

1）确定资金的内部控制制度存在、有效并一贯被执行；

2）确定会计报表所列金额真实；

3）确定资金的会计记录正确无误，金额正确，计量无误，明细账和总账一致，是否有被贪污或挪用现象；

4）确定资金的收支真实，货币计价正确；

5）确定资金在会计报表上的揭露恰当。

4、监督保障

矿区生态修复实施监管表现为内部监管及外部监管。内部监管即为公司矿区生态修复专门机构对本单位矿区生态修复资金使用、工程施工、监测与管护的监管。

外部监管主要为鹤岗市自然资源局对矿区生态修复竣工验收、生态修复资金计提等是否切实履行矿区生态修复义务活动的监管。外部监管的抓手一为有关矿区生态修复方案设计文件，二为矿区生态修复专项费用。其中，前者主要表现为：本矿区生态修复方案通过审查后，将作为矿井实施矿区生态修复方案的纲领，矿区生态修复责任人必须根据阶段开采计划制定阶段性生态修复计划以及年度生态修复实施计划及施工组织方案。报相关审批部门审查批准，严格根据阶段或年度计划执行。每年年底向当地自然资源管理部门汇报修复进展情况。后者主要表现为：接受市级自然资源主管部门对矿区生态修复专用账号的外部审计，对已损毁生态修复情况的调查与监测、对申请修复验收土地的验收。若在方案服务期内，采矿权人发生变更，根据已损坏未验收的土地，测算矿区生态修复费用，将转入下一矿区生态修复责任人专用账户进行生态修复，或由鹤岗市自然资源局委托相关单位代为修复。外部监管还包括林业、水利等相关部门对矿区生态修复情况的监管，以及公众对矿区生态修复方案实施的监管。所以，企业内部设矿区生态修复来访接待处，接受社会对生态修复实施情况的监督检查。

公众参与

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图7-1  生态修复公众参与技术路线

矿区生态修复中的公众参与是指公众按照规定的程序，参与到矿区生态修复方案的编制过程和实施过程中，从而影响生态修复规划决策和实施效果，并使其符合公众的切身利益的行为。制定全面、全程的公众参与方案，公众参与形式及内容应公开、科学合理。具体内容体现在以下几方面：

1.公众参与人员应包括生态修复区土地使用者、集体所有者、生态修复义务人、周边地区受影响的社会公众以及土地管理及相关职能部门等的代表人。

2.公众参与环节应包括方案编制前期、方案编制过程中以及方案实施期间。

3.公众参与内容主要包括生态修复利用方向、生态修复标准、生态修复措施和权属调整。

4.公众参与形式可选择座谈、问卷调查、走访、网络、公告、公示等形式。

5.矿山企业最终提供公众参与反馈意见处理结果，对公众意见的采纳与不采纳情况及其理由应作出说明。

表7-2  生态修复项目公众参与调查表

	鹤岗市神鹤矿业有限责任公司矿区生态修复项目公众参与调查表

	姓   名
	
	性别
	男□ 女□
	年龄
	

	单位或家庭住址
	

	文化程度
	小学 □   初中 □   高中 □   中专 □   大学 □   硕士以上 □

	序号
	问          题
	您的答案
	备注

	
	
	A
	B
	C
	

	1
	您对本项目了解程度：

A很了解；B一般了解；C不了解
	
	
	
	

	2
	您认为本项目是否有利于地方经济发展：

A是；B否；C不清楚
	
	
	
	

	3
	是否担心矿山的开采影响生态环境？

A担心；B不担心；C无所谓
	
	
	
	

	4
	您了解矿区生态修复方案吗？

A了解；B不了解；C不清楚
	
	
	
	

	5
	您认为矿区生态修复能否恢复当地生态环境？

A能；B不能；C不清楚
	
	
	
	

	6
	您支持矿区生态修复吗？

A支持；B不支持；C无所谓
	
	
	
	

	7
	您认为本项目生态修复最适宜方向是什么？

A林地；B草地；C耕地（其他建议请写在备注中）
	
	
	
	

	8
	您愿意监督或参与生态修复吗？

A愿意；B不愿意；C无所谓
	
	
	
	

	您对该项目的具体意见和建议：




b. 公众参与实地调研范围与组织形式

本阶段工作主要是进行公众参与实地调研，加强对生态修复实地条件的感性认识，通过座谈会、调查问卷、公示等方式听取公众意见。公众参与调查涉及的主要内容有：

①项目开展对项目区内及周边居民的影响调查；

②项目对土地造成的损毁，尤其是水土保持损毁等对居民生产生活的影响，公众对土地损毁的了解调查；

③公众对生态修复的了解与期望调查；

④公众对所采取的生态修复技术及措施的意见调查。

c. 生态修复座谈会

为了更好地听取相关政府部门的意见，邀请乡政府、自然、林业、农业及当地村委会成员等相关部门组织召开了矿区生态修复座谈会，与会人员包括矿山领导及工作人员代表、自然、林业等部门领导及当地村民代表。矿方和生态修复编制人员分别就矿山现状、开采损毁土地的情况和将采取修复措施向参会的领导、专家、村民代表做了汇报，并听取了参会人员的意见。

通过座谈会、调查问卷，周边当地村委会成员、村民代表都一致认为矿山开采结束后，应修复为有林地，改善矿山周边环境。

d.生态修复方案公示

修复方案送审稿完成之后，在报送自然资源主管部门评审之前，由矿业权人将生态修复方案在矿区附近进行公示，向公众公告内容包括：开采项目情况简介；开采项目对土地损毁情况简介；生态修复方向及生态修复措施要点介绍；公众查阅生态修复报告书简本的方式和期限，以及公众认为必要时向建设单位或者其委托的报告编制单位索取补充信息的联系方式和期限。

（三）后续公众全程全面参与

a. 方案实施过程中公众参与

（1）组织当地群众、相关职能部门和专家代表，对生态修复实施情况进行一次实地考察验收。

（2）通过网络、报纸或公示等手段，每月公布本项目生态修复方案资金使用情况，每年年底公布本项目生态修复审计部门审计结果，生态修复实施计划、进展和效果。

（3）设立生态修复意见征集网上信箱和论坛，确保公众意见有通畅的表达渠道。

（4）每年年底组织召开一次座谈会，邀请当地群众、相关职能部门和专家代表参加，根据考察验收的实际情况，以及通过各种渠道征集到公众意见，对生态修复实施方案和计划进行调整修改。修改后的方案和计划上报自然资源主管部门备案。

b. 竣工验收阶段公众参与

修复工程竣工前，通过网络、报纸等媒体发布工程竣工验收消息，广大群众可参与对生态修复项目数量和质量的评价。向自然资源主管部门提出竣工验收申请，并邀请相关职能部门和专家参与竣工验收。

（四）当地相关部门的参与

在本次生态修复的调研过程中，当地自然、规划、农业、林业等职能部门相关负责人对项目的生态修复工作提出如下几点要求和建议： 

a）要求项目区确定的修复土地用途须符合国土空间总体规划。 

b）根据项目区实际情况，建议修复方向以生态恢复为主。 

c）建议严格按照本方案的修复工程措施施工、验收，保证修复资金落实到位。 

d）要求确保修复后植被成活率和覆盖率不低于现状。

（五）生态修复受益人的参与

本修复方案实施后，主要的受益人有周边居民及矿上工人。由于本矿目前的开采活动主要是土地的挖损，居民普遍反映对耕地、林地以及居住都没有影响，多数人认为开采结束后，修复责任区应修复为林地，符合当地实际情况。

综上所述，本矿山的矿区生态修复方案的公众参与工作的开展真实可行。

效益分析

（一）社会效益分析

1、防止地质灾害发生，保障矿区人民生命财产安全。方案实施后，可有效防止各类地质灾害的发生，保护矿山职工和矿区村民的生命财产安全，达到防灾减灾的目的。

2、最大限度地减少采煤对矿区土地资源的破坏，方案的实施可恢复土地使用功能。通过方案的实施可以及时恢复矿区土地功能，发展经济，为构建和谐农村、和谐社会创造了条件，具有明显的社会效益。

3、矿区地表损毁经治理后，改善了区内地质环境质量，减轻了对地形地貌景观的破坏，使得区内部分土地功能得到良好利用。符合当前政府可持续发展政策，能够促进经济和社会的可持续发展，有利于和谐矿区、和谐社会的建设。

4、方案中监测预警系统的运用可以增强人们防灾意识，更好地保护矿山地质环境问题，针对不同的矿山地质环境问题，采取不同的治理措施。根据矿山地质环境问题的危害大小、轻重缓急，分期、分阶段进行治理。发现问题及时处理，有效保护矿山地质环境。

5、矿业城市可持续发展的关键因素是土地生态系统的可持续发展，通过生态修复，将促进矿区可持续发展。项目区地貌为低山丘陵，土地利用现状以农用地和林地居多，修复工程尤其是植被建设工程主要为人工进行，将在一定程度上解决剩余劳动力的就业问题。

（二）生态效益分析

1. 恢复生态系统功能：通过构建乔草复合植被群落，修复区植被覆盖度的提升，有效恢复区域水土保持、植被涵养及水源补给功能，减少水土流失量。
2. 改善区域生态环境：植被重建后可吸收二氧化碳、释放氧气，提升区域空气质量；表土重构与土壤改良可改善土壤理化性质，提升土壤保水保肥能力。
3. 提升生物多样性：选用乡土植被物种构建多样化植被群落，为鸟类、小型哺乳动物提供栖息环境，丰富区域生物多样性，促进生态系统正向演替，增强生态系统稳定性与抗干扰能力。
（三）经济效益分析

矿区生态修复工程是防灾工程，防灾工程是以防治和减轻正在或可能发生的各种灾害为主要目的的工程。防灾工程的经济效益主要有减灾效益和增值效益两部分组成，并以减灾效益为主，增值效益为辅，或只有减灾效益而没有增值效益。

至闭坑时，鹤岗市神鹤矿业有限责任公司矿区生态修复方案实施后，可以恢复林地9.7492hm2，共计栽植樟子松25259株，20年后，樟子松按100元/株计算，能给地方增加收入250多万元，可见项目实施后经济效益十分显著。同时矿区生态修复方案，可增加部分当地村民就业，从而增加村民的收入，加快当地村现代化进程，缩小城乡差距，提高村民生活水平。由于改善地区生态环境，增加的旅游收入更是无法计算。

矿山生产结束后，地质灾害、土地与植被占用损毁恢复治理等，以避免采矿活动产生的地质灾害对采矿职工及建设工程设施造成危害和影响。

在矿山建设过程中对矿山建设可能引发和加剧的地质环境问题进行治理，对矿山生态环境治理有利于农业生产，产生较好的经济效益，同时从保护矿山地质环境以及促进矿山经济可持续发展的角度考虑，亦是必要和合理的。

第八章 结论

鹤岗市神鹤矿业有限责任公司矿区生态修复方案的编制是严格按照《矿区生态修复方案编制指南》的要求进行的。工作过程中充分收集了与本次方案编制工作有关的土地现状、地质矿产、水工环地质资料，通过野外实地调查和室内综合研究，基本查明了矿山地质环境条件，主要矿山地质环境及土地利用现状类型、成因、规模、分布特征、危害对象、影响程度等，针对矿山生态修复提出了经济可行的矿区生态修复方案，完成了预期任务。

鹤岗市神鹤矿业有限责任公司生产能力为15万t/a，属小型矿山，本方案总服务年限为9.1年（2025年11月-2034年12月），其中包括剩余开采期3.1年（2025年11月-2028年12月）、沉稳期2年（2029年1月-2030年12月）、修复期1年（2031年1月-2031年12月）、管护期3年（2032年1月-2034年12月）。此次矿山拟扩井筒、井工后矿区面积***hm²，工业广场面积***hm²，去除重叠面积***hm²，修复区总面积***hm²。修复区分为矿山地质环境影响严重区及矿山地质环境影响较严重区。矿山地质环境影响严重区包括预测沉陷区及工业广场范围，面积***hm²，需重点修复；修复区内其余范围为矿山地质环境影响较严重区，面积***4hm²，需针对性修复。
目前为止，修复区无地质灾害，地质环境无影响。

主要矿区生态修复工程: 地貌重塑、土壤重构、植被重建及监测管护。

鹤岗市神鹤矿业有限责任公司矿区生态修复估算总投资为***万元，其中工程施工费***万元，其他费用***万元，监测与管护费***万元，预备费***万元。亩均投资约***万元。
暗棕壤土30cm





砂石土20cm





广泛公众参与





当地政府部门





矿山企业





矿区及其周边居民





科研部门





修复方案编制前期准备阶段





修复方案编制过程中





修复方案实施过程中








_1234567890.unknown

_1234567891.unknown

